## 附件2 (2)
附件1
内蒙古自治区新增一般债券资金用途调整表
单位：万元
序号 | 盟市 | 地区 | 年度 | 变更前项目基本情况 |  |  | 变更后项目基本情况 |  | 变更原因 | 备注
|  |  |  | 项目名称 | 额度 | 拟调整额度 | 项目名称 | 额度
| 全区合计 |  |  |  | 920138.9767 | 519358.2796 |  | 519358.5029
12 | 自治区本级 |  |  |  | 49845 | 37440 |  | 37440
1 | 自治区本级 | 呼和浩特民族学院 | 2021 | 楼宇维修改造项目 | 9000 | 840 | 学生公寓床、桌椅等设备购置 | 840 | 该校五号公寓楼维修改造项目招标结束后受质疑，为加快资金支出进度，申请将大型修缮费840万元调整为设备购置费。
2 | 自治区本级 | 经济建设处 | 2021 | 数字经济发展专项和内蒙古音乐厅建设项目 | 30000 | 30000 | 省道313线明安图—新宝拉格 | 2000 | 因自治区本级预留数字经济发展专项资金（新增一般债券）安排重点信息化建设项目尚未明确，内蒙古音乐厅建设项目仍不具备预算安排条件,拟调整用于自治区11条重点公路建设.
3 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道308线伊尔施—柴桥 | 4000
4 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道309线阿力得尔—突泉 | 2500
5 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道310线太平川—宝龙山 | 1000
6 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道505线甸子镇十家 —黑里河大坝沟段 | 1000
7 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道304线四道河子—多伦诺尔 | 1000
8 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道311朝阳—建丰农场 | 2000
9 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道304线西干沟—中河 | 1000
10 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道304线宝昌—丰胜 | 4000
11 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 林场通硬化路项目（森工集团） | 10000
12 | 自治区本级 | 经济建设处 |  |  |  |  | 省道215线乌不浪口—新安 | 1500
13 | 自治区本级 | 自治区本级政府投资非经营性项目代建中心 | 2021 | 2021年内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目 | 10845 | 6600 | 内蒙古医科大学第二附属医院迁建工程 | 5100 | 原项目前期手续需进一步完善，今年暂不能按预期支付，将额度调整到内蒙古医科大学第二附属医院迁建工程
[7 empty] | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心项目 | 900 | 原项目前期手续需进一步完善，今年暂不能按预期支付，将额度调整到内蒙古自治区综合疾病预防控制中心项目
[7 empty] | 内蒙古医科大学附属人民医院（自治区肿瘤医院）门诊楼项目 | 600 | 原项目前期手续需进一步完善，今年暂不能按预期支付，将额度调整到内蒙古医科大学附属人民医院（自治区肿瘤医院）门诊楼项目
5 | 呼和浩特市 |  |  |  | 119000 | 22025 | 0 | 22025
1 | 呼和浩特市 | 市本级 | 2020 | 伊利现代智慧健康谷基础设施配套建设项目 | 44000 | 1000 | 巴彦淖尔路提升改造工程 | 1000 | 原项目资金需求减小，将额度调整到巴彦淖尔路提升改造工程
2 | 呼和浩特市 | 市本级 | 2020 |  |  | 3000 | 科技城建设项目 | 3000 | 原项目资金需求减小，将额度调整到科技城建设项目
3 | 呼和浩特市 | 市本级 | 2020 | 呼和浩特市10座行人天桥 | 10000 | 1500 | 班定营污水处理应急扩容设备 | 3625 | 原项目资金需求减小，将额度调整到班定营污水处理应急扩容设备项目
| 呼和浩特市 | 市本级 | 2020 | 呼和浩特市燃煤供热锅炉改造项目 | 10000 | 2125
4 | 呼和浩特市 | 市本级 | 2020 | 昭乌达路哲里木路改造提升工程 | 50000 | 10000 | 和林格尔新区基础设施建设 | 10000 | 原项目资金需求减小，将额度调整到和林格尔新区基础设施建设项目
5 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2016 | 民族教育 及职业教育 | 5000 | 4400 | 各学校消防水池建设及校舍维修项目 | 4400 | 教育局统一为各学校建消防水池及校舍维修资金不足 | 之前是给民族中学下达的一般债券，用于民族教育及职业教育，现在需要调整为教育局消防水池及校舍维修
92 | 包头市 |  |  |  | 147664 | 125464.59 |  | 125464.59
1 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 污染防治专项资金 | 1400 | 300 | “三线一单”应用实施 | 300 | 项目进一步细化
2 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 污染防治专项资金 |  | 262 | “无废城市”建设任务 | 262 | 项目进一步细化
3 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 支持稀土产业高质量发展项目 | 5000 | 3000 | 人行过街设施建设 | 3000 | 原项目不具备实施条件
4 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 支持稀土产业高质量发展项目 |  | 2000 | 110国道改造、综合管廊及沼南大道综合管廊工程资金 | 2000 | 原项目不具备实施条件
5 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 | 38642 | 3400 | 包头市驾驶人培训中心项目 | 3400 | 项目进一步细化
6 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 2306 | 铁道职业技术学院二期工程建设款 | 2306 | 项目进一步细化
7 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 5300 | 支持新都市区发展建设 | 5300 | 项目进一步细化
8 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 1900 | 包头市南郊污水处理厂能力提升项目 | 1900 | 项目进一步细化
9 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 152 | 迎宾幼儿园维修改造工程 | 152 | 项目进一步细化
10 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 360 | 市政务服务大厅升级改造项目 | 360 | 项目进一步细化
11 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 200 | 购置市本级应急物资 | 200 | 项目进一步细化
12 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 300 | 校园建设 | 300 | 项目进一步细化
13 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 270 | 市政务服务中心大楼装修改造工程尾款 | 270 | 项目进一步细化
14 | 包头市 | 市本级 | 2021 | 城市更新及城乡经济社会发展 |  | 200 | 城市规划展览馆建设 | 200 | 项目进一步细化
15 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区兴胜镇生态环境治理及辖内道路修筑工程 | 1000 | 1000 | 学校操场改造维修 | 1000 | 原项目用上级资金支付
16 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区大青山南坡周边及青大线沿线两侧环境综合治理改造项目 | 3000 | 3000 | 城市水生态项目征拆 | 3000 | 原项目用上级资金支付
17 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区老旧小区完善提升改造项目一期 | 2000 | 800 | 城市水生态项目征拆 | 800 | 原项目用上级资金支付
18 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区老旧小区完善提升改造项目一期 |  | 165 | 燃煤散烧治理项目 | 165 | 原项目用上级资金支付
19 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区老旧小区完善提升改造项目一期 |  | 300 | 110国道征拆款 | 300 | 原项目用上级资金支付
20 | 包头市 | 青山区 | 2021 | 包头市青山区老旧小区完善提升改造项目一期 |  | 735 | 既有居住建筑节能改造工程 | 735 | 原项目用上级资金支付
21 | 包头市 | 九原区 | 2021 | 园区基础设施建设 | 2000 | 900 | 城市维护设施设备等购置 | 900 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
22 | 包头市 | 土右旗 | 2021 | 道路建设 | 500 | 500 | 基础设施建设 | 500 | 项目调整
23 | 包头市 | 土右旗 | 2021 | 乡村振兴 | 2900 | 200 | 基础设施建设 | 200 | 项目调整
24 | 包头市 | 市本级 | 2020 | 文化旅游发展专项（含图书购置） | 560 | 560 | 道路绿地建设维护 | 500 | 项目建设计划发生改变
25 | 包头市 |  |  | 食药监管能力提升及国家肉菜追溯体系建设项目 | 450 | 20 | 公园广场建设维护 | 400 | 项目建设计划发生改变
26 | 包头市 |  |  | 科技发展资金 | 1000 | 289 | 赛汗塔拉园区建设及维护 | 600 | 项目建设计划发生改变
27 | 包头市 |  |  | 城市发展、“四好”公路及水利设施等经济社会发展项目 | 62920 | 27624 | 大青山应急水源工程项目 | 2500 | 项目建设计划发生改变
28 | 包头市 |  |  | － | － | － | 包一中新校区建设 | 3000 | 项目建设计划发生改变
29 | 包头市 |  |  | － | － | － | 公共交通发展 | 5597 | 项目建设计划发生改变
30 | 包头市 |  |  | － | － | － | 生态建设项目用于赛汗塔拉提档升级工程 | 5000 | 项目建设计划发生改变
31 | 包头市 |  |  | － | － | － | 包头轻工职业技术学院改善学院基本办学条件 | 100 | 项目建设计划发生改变
32 | 包头市 |  |  | － | － | － | 支持经济社会发展等专项资金（城市管理应急建设） | 100 | 项目建设计划发生改变
33 | 包头市 |  |  | － | － | － | 小白河滞洪区分洪闸建设 | 3050 | 项目建设计划发生改变
34 | 包头市 |  |  | － | － | － | 百灵庙镇建设和黄花滩村容村貌提升 | 100 | 项目建设计划发生改变
35 | 包头市 |  |  | － | － | － | 新都市区第一小学项目 | 5000 | 项目建设计划发生改变
36 | 包头市 |  |  | － | － | － | 包头市政务服务大厅升级改造工程 | 600 | 项目建设计划发生改变
37 | 包头市 |  |  | － | － | － | 市政务中心改造（司法局搬迁） | 330 | 项目建设计划发生改变
38 | 包头市 |  |  | － | － | － | 供暖及管网改造 | 120 | 项目建设计划发生改变
39 | 包头市 |  |  | － | － | － | 包头市三十三中学校园总体改造提升项目 | 1496 | 项目建设计划发生改变
40 | 包头市 | 稀土高新区 | 2020 | 稀土高新区滨河新区核心区基础设施配套工程 | 2000 | 1500 | 稀土高新区燃煤散烧综合整治 | 1500 | 原有项目因拆迁遗留问题不能按期开工建设
41 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 | 7000 | 1000 | 辖区绿化养护 | 1000 | 原项目用上级资金支付
42 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 200 | 青山区2020年市政管网工程项目（施工） | 200 | 原项目用上级资金支付
43 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 2955.1969 | G6高速、青大线、大青山南坡等绿化及养护 | 2955.1969 | 原项目用上级资金支付
44 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 18.33 | “云眼卫士”工程 | 18.33 | 原项目用上级资金支付
45 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 200 | 电子政务 | 200 | 原项目用上级资金支付
46 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 190 | 奥林匹克体育中心消防站建设 | 190 | 原项目用上级资金支付
47 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 650 | 坦克路改造 | 650 | 原项目用上级资金支付
48 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 786.4731 | 市民大厅改造 | 786.4731 | 原项目用上级资金支付
49 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 800 | 回购中诚国际幼儿园 | 800 | 原项目用上级资金支付
50 | 包头市 | 青山区 | 2020 | 2020年老旧小区综合治理改造三期工程 |  | 200 | 城市移动公厕 | 200 | 原项目用上级资金支付
51 | 包头市 | 昆区 | 2020 | 三十五中昆南分校 | 3000 | 3000 | 改善办学条件（主要用于实验基地、操场改造、设施设备购置） | 1000 | 年底前不具备100%支付条件
52 | 包头市 | 昆区 | 2020 |  |  |  | 园区基础设施厂房建设等 | 2000 | 年底前不具备100%支付条件
53 | 包头市 | 石拐区 | 2020 | 石拐区沙明线-027县道道路景观绿化工程 | 75 | 75 | 餐饮中心配套工程 | 136 | 项目部分金额使用抗疫特别国债资金支付，形成一般债券资金结余，调整用于变更后项目
54 | 包头市 |  |  | 包头市石拐区通用航空产业园基础设施项目 | 500 | 500 | 102座公厕供电工程 | 102
55 | 包头市 |  |  | S211道路改造工程 | 120 | 120 | 2020年新建公厕项目 | 77
56 | 包头市 |  |  | 石拐区空天地一体化信息服务平台 | 60 | 60 | 马留沟生态环境治理工程 | 274.8012
57 | 包头市 |  |  | 石拐区人民医院配套道路 | 56 | 56 | 党群服务中心建设项目 | 100
58 | 包头市 |  |  | － | － | － | 环境整治暨市容形象提升改造工程 | 121.1988
59 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 | 2000 | 1284.59 | 市政基础设施建设及设备采购 | 681.6028 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
60 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 |  |  | 文教科研项目 | 70.9872 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
61 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 |  |  | 农村建设项目 | 30 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
62 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 |  |  | 园区建设 | 502 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
63 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 | 1000 | 1000 | 农村建设项目 | 500 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
64 | 包头市 | 九原区 | 2020 | 生态建设项目 |  |  | 市政基础设施建设及设备采购 | 500 | 受疫情影响，原有项目建设进度缓慢，预计年底达不到资金支付进度。在实际执行过程中增加了现有项目。
65 | 包头市 | 市本级 | 2019 | 关于转贷新增地方政府债券资金的通知 | 8600 | 8600 | 购买除雪应急设备及建设应急指挥系统 | 300 | 项目建设计划发生改变
66 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 监委留置场所项目 | 450 | 项目建设计划发生改变
67 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 包头机场航站区改扩建项目工程款 | 400 | 项目建设计划发生改变
68 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 消防装备购置 | 300 | 项目建设计划发生改变
69 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 城市建设及城市管理（城市生活垃圾处理）项目 | 7150 | 项目建设计划发生改变
70 | 包头市 | 市本级 | 2019 | 公立医院建设 |  | 1500 | 政府投资项目工程 | 6307 | 项目建设计划发生改变
71 | 包头市 | 市本级 |  | 公立医院能力建设（取消药品加成） |  | 10 | 农村牧区危房改造 | 251 | 项目建设计划发生改变
72 | 包头市 | 市本级 |  | 关于转贷新增地方政府债券资金的通知 |  | 6453 | 不动产登记平台建设 | 84 | 项目建设计划发生改变
73 | 包头市 | 市本级 |  | 环境保护专项 |  | 500 | 乡村振兴战略实施 | 15000 | 项目建设计划发生改变
74 | 包头市 | 市本级 |  | 政府投资项目工程 |  | 134 | － | － | 项目建设计划发生改变
75 | 包头市 | 市本级 |  | 支持民用航空发展及建设项目 |  | 500 | － | － | 项目建设计划发生改变
76 | 包头市 | 市本级 |  | 警示教育展厅专项经费 |  | 958 | － | － | 项目建设计划发生改变
77 | 包头市 | 市本级 |  | 市政务中心改造（司法局搬迁） |  | 246 | － | － | 项目建设计划发生改变
78 | 包头市 | 市本级 |  | 包头市食药监管能力提升建设项目 |  | 165 | － | － | 项目建设计划发生改变
79 | 包头市 | 市本级 |  | 文化旅游发展专项资金 |  | 340 | － | － | 项目建设计划发生改变
80 | 包头市 | 市本级 |  | 应用技术研发专项资金 |  | 413 | － | － | 项目建设计划发生改变
81 | 包头市 | 市本级 |  | 城市道路建设及城市管理 |  | 2004 | － | － | 项目建设计划发生改变
82 | 包头市 | 市本级 |  | 城市建设 |  | 8080 | － | － | 项目建设计划发生改变
83 | 包头市 | 市本级 |  | 环境保护专项 |  | 339 | － | － | 项目建设计划发生改变
84 | 包头市 | 东河区 | 2019 | 包头市东河区大水卜洞南公园工程 | 1881 | 1881 | 城市更新项目 | 1881 | 包头市东河区大水卜洞南公园工程已列入北梁棚改范围，不需要本级财政负担。
85 | 包头市 | 市本级 | 2018 | 包钢“三供一业”等支持企业发展项目 |  | 20000 | 乡村振兴战略实施 | 9600 | 项目建设计划发生改变
86 | 包头市 | 市本级 |  | 小白河治理 |  | 2000 | 城市建设及城市管理 | 3254 | 项目建设计划发生改变
87 | 包头市 | 市本级 |  | 包头市城区公园绿地建设 |  | 9 | 包头市规划展览展示中心项目建设 | 550 | 项目建设计划发生改变
88 | 包头市 | 市本级 |  | 包头市市政基础设施建设 |  | 40 | 不动产登记平台建设 | 416 | 项目建设计划发生改变
89 | 包头市 | 市本级 |  | 固废环保处理及砂坑治理专项资金 |  | 50 | 政府投资项目工程 | 7693 | 项目建设计划发生改变
90 | 包头市 | 市本级 |  | 关于下达2018年新增地方政府债务 |  | 604 | 清扫积雪积冰设备购置 | 300 | 项目建设计划发生改变
91 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 政务信息资源整合共享平台建设 | 390 | 项目建设计划发生改变
92 | 包头市 | 市本级 |  |  |  |  | 城市生活垃圾处置能力提升建设 | 500 | 项目建设计划发生改变
32 | 呼伦贝尔市 |  |  |  | 61784 | 30157.1222 |  | 30157.1222
1 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市2020年度矿山地质环境治理项目 | 2000 | 1377 | 海拉尔区幼儿园重建项目 | 2400 | 项目已完工，资金结余。
2 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦湖综合治理二期工程2020年度地方配套资金项目 | 7531 | 1445 |  |  | 项目已完工，资金结余。
[7 empty] | 牙克石市妇幼保健计划生育服务中心、残疾人康复中心及综合服务设施建设项目 | 1421.5581
3 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市中心城区备用水源应急水源工程 | 329 | 117 |  |  | 因矿产压覆问题无法解决，项目无法开工建设。
4 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 农村牧区饮水安全巩固提升工程（海拉尔、扎兰屯、阿荣旗、莫旗、鄂伦春、额尔古纳、鄂温克、根河、陈旗） | 1090 | 2 |  |  | 项目已完工，资金结余。
5 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市森林草原防灭火边境隔离带开设设备和应急物资采购项目 | 1529 | 17.345 |  |  | 项目已完工，资金结余。
6 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市教育局直属单位设备采购项目 | 2510 | 5.71 |  |  | 项目已完工，资金结余。
7 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔公安网络大数据系统建设项目 | 5853 | 28.8788 |  |  | 项目已完工，资金结余。
8 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市政务服务设备采购项目 | 1297 | 121.2649 |  |  | 项目已完工，资金结余。
9 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 呼伦贝尔市民兵训练基地 | 533 | 264.4894 |  |  | 项目已完工，资金结余。
10 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2020 | 科技馆新馆布展项目 | 879 | 442.87 |  |  | 项目已完工，资金结余。
11 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2021 | 呼伦贝尔市中心城区应急水源工程 | 15000 | 14000 | 牙克石市妇幼保健计划生育服务中心、残疾人康复中心及综合服务设施建设项目 | 1982.4419 | 因矿产压覆问题无法解决，项目无法开工建设。
[7 empty] | 海拉尔区人民医院门急诊及医技业务用房建设项目 | 3000
[7 empty] | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程 | 3000
[7 empty] | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东、西出口道路改造附属工程 | 1000
[7 empty] | 西乌珠尔路南段道路改造及配套附属设施工程EPC项目设计施工EPC标段（施工） | 500
[7 empty] | 陈巴尔虎旗民族博物馆晋级改造工程 | 500
[7 empty] | 教育在线视讯管理系统新建项目（含耐冷） | 2000
12 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2021 | 呼伦贝尔市城建档案馆 | 2000 | 1740 | 国道232线紫沟至大兴段公路项目 | 6000 | 原项目单位与施工企业存在纠纷，暂无法支付。
13 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2021 | 呼伦贝尔市自然博物馆 | 789 | 789 |  |  | 项目已完工，资金结余。
14 | 呼伦贝尔市 | 市本级 | 2021 | 牙克石林业第一中学综合教学楼建设项目 | 2500 | 1453.4419 |  |  | 原项目因进入冬季，年底前无法开工建设。
15 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 2021 | 十四届冬季运动会主场馆周边道路工程（建设五道街上山路） | 1000 | 1000 | 海拉尔区木兰小区棚户区改造工程配套基础设施建设项目 | 200 | 项目未开工。
[7 empty] | 2012年自来水管网扩建工程 | 200
[7 empty] | 东山组团规划二街、规划三街道路工程款 | 300
[7 empty] | 2020年海拉尔区污水管网改造工程 | 300
16 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 2021 | 海拉尔区六二六小河末端规划三街桥梁工程 | 500 | 340 | 海拉尔区污水主管线工程（呼伦桥通道） | 340 | 项目未开工。
17 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 2021 | 扎兰屯市河西新区水厂扩建工程 | 4300 | 900 | 扎兰屯市河西新区新建道路工程 | 900 | 项目已完工，资金结余。
18 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 2021 | 阿荣旗图书馆建设项目 | 1000 | 1000 | 阿荣旗儿童福利院、光荣院、养老服务中心建设项目 | 870 | 原项目停建。
[7 empty] | 亚东镇中心卫生院及周转宿舍建设项目 | 100
[7 empty] | 妇幼保健院建设项目 | 300
19 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 2021 | 2019年那吉镇新老城区市政道路工程 | 600 | 270 |  |  | 原项目停建。
20 | 呼伦贝尔市 | 莫旗 | 2021 | 18-19年通村公路项目 | 2375 | 1400 | 农村公路项目 | 215 | 已通过其他资金来源安排。
[7 empty] | 学府北路工程 | 800
[7 empty] | 莫旗西排洪沟带状公园改造工程（第一标段） | 385
21 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春旗 | 2021 | 阿里河镇红旗街东西段道路工程 | 800 | 300 | 鄂伦春旗阿里河镇鲜卑路、青年路人行步道改扩建工程 | 200 | 阿里河镇红旗街东西段道路工程投资未达预期，年内无法全部支出。
[7 empty] | 鄂伦春自治旗阿里河镇排水（防涝）工程 | 200
22 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春旗 | 2021 | 阿里河镇赞颂路道路工程 | 500 | 100 |  |  | 阿里河镇赞颂路道路工程上级专项投资100万元，债券需求量减少。调到阿里河镇排水（防涝）工程，年内可完成支出。
23 | 呼伦贝尔市 | 新左旗 | 2021 | 呼伦贝尔市新左旗残疾人托养及综合服务中心建设项目及附属工程 | 200 | 200 | 阿木古郎第一小学教学及辅助用房项目 | 200 | 该项目发改委投资额660万元，审计决算时该项目超出投资额297万，审计部门针对该项目再次进行复审工程结算，暂时无法支付。
24 | 呼伦贝尔市 | 新左旗 | 2021 | 新巴尔虎左旗广播电视新闻业务技术用房项目 | 300 | 300 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇市政基础设施及道路修缮工程 | 300 | 经旗政府深入研究和反复论证，该两个项目总投资达到3000多万元，相当于全旗（2020年全旗税收收入完成4666万元）全年的税收收入，如实施将进一步增加我旗地方财政负担和政府债务风险，决定不再进行项目建设，所申请到的债券资金将调整到改两个项目使用。
25 | 呼伦贝尔市 | 新左旗 | 2021 | 新左旗未成年人社会保护中心建设项目 | 200 | 200 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇环卫市政基础设施建设项目 | 200
26 | 呼伦贝尔市 | 新右旗 | 2021 | 历史遗留矿山环境治理项目 | 1850 | 500 | 新巴尔虎右旗阿日哈沙特口岸基础设施升级改造（对外贸易产业园）建设项目 | 1000 | 历史遗留矿山环境治理项目和新巴尔虎右旗污染综合治理工程城乡电网改造项目部分内容未开展以及项目无法按序时进度完成等原因导致需要调减部分一般债券资金。
27 | 呼伦贝尔市 | 新右旗 | 2021 | 新巴尔虎右旗污染综合治理工程城乡电网改造项目 | 1600 | 500
28 | 呼伦贝尔市 | 陈旗 | 2021 | 呼和诺尔镇乌布日诺尔嘎查乡村振兴示范点改造项目 | 200 | 200 | 西乌珠尔路南段道路改造及配套附属设施工程EPC项目设计施工EPC标段（施工） | 1343.1222 | 因地方财力不足，项目总体投资无法支撑，未实施该项目。
29 | 呼伦贝尔市 | 陈旗 | 2021 | 阿达盖社区建设污水处理站工程 | 700 | 700 |  |  | 因地方财力不足，项目总体投资无法支撑，未实施该项目。
30 | 呼伦贝尔市 | 陈旗 | 2021 | 陈巴尔虎旗民族小学停车场建设项目 | 200 | 200 |  |  | 因进入冬季,项目年内无法开工。
31 | 呼伦贝尔市 | 陈旗 | 2021 | 陈巴尔虎旗林业局那吉林场、特泥河林场管护中心站建设项目 | 419 | 26.1222 |  |  | 依据审价金额,剩余26.1222万元无法支出。
32 | 呼伦贝尔市 | 陈旗 | 2021 | 陈巴尔虎旗"三供一业"饮水安全工程及三处水源地保护外迁工程 | 1200 | 217 |  |  | 因项目中标价格低于债券金额,剩余217万元无法支出。
14 | 兴安盟 |  |  |  | 54805 | 31493 |  | 31493
1 | 兴安盟 | 盟本级 | 2020年 | 红色遗址展陈工程 | 2500 | 2500 | 盟医院疫情防控物资储备 | 2172 | 2020年安排盟文旅局新增一般债券资金2,500万元用于红色遗址展陈项目，经与盟文旅局沟通，该项目前期手续尚未完成，年底前无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟开发区铁路专用线建设项目 | 328 |  | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
2 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021年 | 乌兰浩特市葛根庙镇白音乌苏嘎查整村搬迁项目 | 10000 | 10000 | 科右前旗优质奶牛生态循环养殖示范园区基础设施建设项目（盟本级配套） | 5000 | 2021年安排新增一般债券资金10,000万元用于乌兰浩特市葛根庙镇白音乌苏嘎查整村搬迁，截至目前，该项目一直未动工，短期内无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟纪委留置场所扩建项目 | 4200 |  | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟开发区生态修复工程 | 800 |  | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
3 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021年 | 道路畅通工程（2019年盟市共建项目） | 11655 | 3655 | 盟开发区铁路专用线建设项目 | 2665 | 2021年安排盟住建局新增一般债券资金11,655万元用于2019年盟市共建项目收尾，经与盟住建局沟通，今年预计能够形成实际支付15,000万元，盟住建局2020年结余一般债券资金7,000万元，使用2021年新增债券资金8,000万元，剩余3655万元无法形成实际支出，建议将该项目剩余一般债券资金3,655万元调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由盟本级负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟开发区职工生活区项目 | 990 |  | 项目调整后，由盟开发区负责偿还债券本息。
4 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021年 | 兴安盟气象防灾减灾预警业务用房建设项目 | 500 | 450 | 盟经济技术开发区风电装备制造创新示范产业园道路工程 | 384 | 2021年安排盟气象局新增一般债券资金500万元，用于兴安盟气象防灾减灾预警业务用房建设，经与盟气象局沟通，该项目正在办理前期手续，短期内无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由盟开发区负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟开发区职工生活区项目 | 66
5 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021年 | 2021年盟市共建项目 | 7500 | 7500 | 国道G5511南互通道路建设 | 5500 | 2021年安排新增一般债券资金7,500万元用于2021年盟市（旗）共建项目，其中：乌市2,000万元、科右前旗5,500万元，截至目前，2021年盟市（旗）共建项目均未开工建设，短期内无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由科右前旗负责偿还债券本息。
[7 empty] | 盟开发区生态修复工程 | 2000 |  | 项目调整后，由盟开发区负责偿还债券本息。
6 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021年 | 兴安盟民政综合福利园区建设项目 | 6000 | 2000 | 巴彦乌兰苏木政府办公楼及附属工程 | 300 | 2021年安排新增一般债券资金6,000万元，用于盟民政综合福利园区建设项目，截至目前，已拨付盟民政局2,000万元，与盟民政局预计年底前还能支出2,000万元。剩余2,000万元，短期被无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由扎赉特旗负责偿还本息。
[7 empty] | 巴彦乌兰苏木中心学校及幼儿园 | 1000
[7 empty] | 种畜场政府办公楼及附属工程 | 200
[7 empty] | 种畜场卫生院 | 500
7 | 兴安盟 | 盟本级 | 2021 | 盟大数据机房搬迁 | 300 | 300 | 盟开发区风电装备制造创新示范产业园道路工程 | 300 | 2021年安排新增一般债券资金300万元用于盟大数据机房搬迁，截至目前，该项目一直未动工，短期内无法形成实际支出，建议将该项目一般债券资金调整至其他项目使用。 | 项目调整后，由盟开发区负责偿还债券本息。
8 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 2021 | 道路畅通工程 | 600 | 600 | 札萨克图街、新开街道路综合工程 | 600 | 因原项目按工程进度拨款，资金暂无法全部支付，申请变更项目。 | 项目调整后，由乌兰浩特市负责偿还债券本息。
9 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 2021 | 2020年道路畅通工程 | 100 | 100 | 札萨克图街、新开街道路综合工程 | 100 | 因原项目按工程进度拨款，资金暂无法全部支付，申请变更项目。 | 项目调整后，由乌兰浩特市负责偿还债券本息。
10 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 2021 | 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化 | 9500 | 2000 | 札萨克图街、新开街道路综合工程 | 2000 | 因原项目按工程进度拨款，资金暂无法全部支付，申请变更项目。 | 项目调整后，由乌兰浩特市负责偿还债券本息。
11 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 2021 | 乌兰浩特市建成区内裸露地生态治理项目 | 3950 | 188 | 2017年城区绿化工程四标段 | 188 | 因原项目按工程进度拨款，资金暂无法全部支付，申请变更项目。 | 项目调整后，由乌兰浩特市负责偿还债券本息。
12 | 兴安盟 | 突泉县 | 2021 | 突泉县乌兰牧骑业务用房项目 | 700 | 700 | 突泉县游客服务集散中心基础设施建设项目 | 700 | 突泉县乌兰牧骑业务用房项目选址变更，本年度无法实施，为避免影响债券支出进度及资金使用效益，对该项目资金进行调整使用。 | 项目调整后，由突泉县负责偿还债券本息。
13 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 2021 | 雪亮工程 | 300 | 300 | 扎赉特旗音德尔第七中学 | 300 | 有新增上级专项。 | 项目调整后，由扎赉特旗负责偿还债券本息。
14 | 兴安盟 | 科右中旗 | 2021 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇河道治理项目2号桥工程 | 1200 | 1200 | 兴安盟科尔沁右翼中旗霍林河中型灌区续建配套与节水改造项目 | 1200 | 由于科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇河道治理项目2号桥项目施工进度未达到资金支出要求，为不影响资金使用效益，防止债券资金沉淀，结合本地区实际，将债券资金调整至兴安盟科尔沁右翼中旗霍林河中型灌区续建配套与节水改造项目。 | 项目调整后，由科右中旗负责偿还债券本息。
32 | 通辽市 |  |  |  | 114471.1213 | 68998.7767 |  | 68999
1 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 通辽市医院新院区建设项目 | 6536 | 6536 | 市纪委监委廉政教育中心留置场所建设项目 | 5042 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
2 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 通辽市公安机关业务技术用房项目 | 911 | 25.1031 | 日报社模块化机房设备购置 | 300 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
3 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 内蒙古民族大学新校区供水主管网建设工程 | 200 | 200 | 通辽市城市运营服务指挥中心建设 | 2000 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
4 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 市政基础设施建设项目 | 10000 | 10000 | 开鲁工业园区基础设施建设 | 2000 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
5 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 通辽市民兵应急器材库 | 200 | 183.645 | 集中供热整治工程 | 1000 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
6 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | 2021年中心城区城市建设项目 | 43370 | 1014.0286 | 保障性住房采购项目 | 2000 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
7 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 广播电视台广播电视设备购置 | 300
8 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 自治区级示范性普通高中标准化实验室设备购置 | 380
9 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 民族大学校区综合改造（一期）临时供电10KV红民线路新建工程 | 473
10 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 内蒙古自治区通辽市嘎海山水库工程 | 2968
11 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 东辽河险工险段水毁修复工程 | 400
12 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 西拉木伦河险工治理工程 | 100
13 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 中小河流治理工程 | 598
14 | 通辽市 | 市本级 | 2021 | － | － | － | 省道305线金宝屯至库伦公路金宝屯至甘旗卡段公路建设工程 | 398
15 | 通辽市 | 科左后旗 | 2021 | 甘旗卡镇科尔沁大街K173+524公铁立交桥及防护涵工程 | 500 | 240 | 雪亮工程 | 300 | 因项目未结算，已经按照工程进度拨付到相应比列。
16 | 通辽市 | 科左后旗 | 2021 | 甘旗卡镇科尔沁大街公铁立交桥配套工程 | 350 | 100 | 科左后旗老旧楼房外墙保温改造工程 | 280 | 因项目未结算，已经按照工程进度拨付到相应比列。
17 | 通辽市 | 科左后旗 | 2021 | 档案中心建设 | 400 | 400 | 沿街人行道污水管网改造工程及检查井更换购置清淤设备和老旧小区弃管楼污水管网工程 | 160 | 项目正在组织招投标段，暂未开工。
18 | 通辽市 | 科左后旗 | 2021 | 野外鼠疫监测站 | 200 | 100 | 常胜镇中心卫生院卫生院建设项目 | 100 | 因项目未结算，已经按照工程进度拨付到相应比列
19 | 通辽市 | 奈曼旗 | 2021 | 通辽市奈曼旗工业园区基础设施建设项目 | 2074.1213 | 1500 | 通辽市奈曼旗农村牧区街巷整治建设项目 | 1500 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
20 | 通辽市 | 奈曼旗 | 2021 | 通辽市奈曼旗足球特色学校风雨操场建设项目 | 1530 | 1000 | 通辽市奈曼旗农村牧区街巷整治建设项目 | 1000 | 根据项目进度，暂不具备支付条件。
21 | 通辽市 | 开发区 | 2021 | 冷链物流园区及基础设施配套项目 | 5000 | 5000 | 产业园区基础设施项目 | 1835 | 前期手续不齐全，暂不具备开工条件
22 | 通辽市 | 开发区 | 2021 | 高新技术产业园区基础设施二期及配套服务设施工程及厕所革命项目 | 1500 | 1500 | 城乡基础设施项目 | 1245 | 前期手续不齐全，暂不具备开工条件
23 | 通辽市 | 开发区 | 2021 | 冷链物流园区及双城同创基础设施配套项目 | 1700 | 1200 | 厕所革命项目 | 249 | 前期手续不齐全，暂不具备开工条件 | 双城同创基础设施部分已支出500万元
24 | 通辽市 | 开发区 | 2021 | － | － | － | 高效节水灌溉工程 | 2965
25 | 通辽市 | 开发区 | 2021 | － | － | － | 教育基础设施项目 | 1406
26 | 通辽市 | 科左后旗 | 2019 | LXB供水工程 | 11200 | 11200 | 新世纪大桥建设工程 | 16200 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
27 | 通辽市 | 库伦旗 | 2019 | LXB供水工程 | 7600 | 7600 | 阿古拉旅游小镇建设 | 4765 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
28 | 通辽市 | 奈曼旗 | 2019 | LXB供水工程 | 14000 | 14000 | 肉牛产业博览园建设 | 1000 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
29 | 通辽市 | 科尔沁区 | 2019 | LXB供水工程 | 7200 | 7200 | 科尔沁肉牛种业建设资金 | 334 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
30 | 通辽市 | [5 empty] | 霍煤集团辽河十六街坊建设 | 11601 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
31 | 通辽市 | [5 empty] | 旗县基层法院“两庭”建设 | 1100 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
32 | 通辽市 | [5 empty] | 双城同创建设 | 5000 | 监管局2019-2020年债券核查问题，需整改。
14 | 赤峰市 |  |  |  | 77200 | 36338.6 |  | 36338.6
1 | 赤峰市 | 市本级 | 2021 | 赤峰城南立交桥至元宝山开发试验区（红元大道）公路工程 | 7000 | 7000 | 赤峰新城八家西片区市政道路桥梁工程 | 2000 | 由于项目进入收尾阶段，竣工决算价审减，为保证债券资金的完整性，需调减
2 | 赤峰市 | 市本级 |  |  |  |  | 赤峰新城支四街、铁南大街、支七路市政道路工程 | 2000
3 | 赤峰市 | 市本级 | 2021 | 新城区雨水管网建设工程、自来水互联互通工程 | 27000 | 7000 | 赤峰新城西山片区城市道路工程项目 | 10000 | 项目完成竣工决算评审后方能全额支付，预计2021年可拨付到位资金2亿元
4 | 赤峰市 | 市本级 | 2020 | 赤峰市中环路快速化工程G306道路工程南段道路工程 | 10000 | 5000 | 八家小学建设项 | 2000 | 该工程目前完成全部工程建设，由于需要进行整改未进行工程验收，实际支出进度款比例已达到完成预算评审结果的100%，未避免超额支付工程款，需待工程结算完成后，按合同约定支付剩余工程款
5 | 赤峰市 | 市本级 |  |  |  |  | 元宝山区独立工矿区图博中心、文化中心、艺术健身中心工程建设项目 | 3000
6 | 赤峰市 | 市本级 | 2020 | 中心城区易涝点整治工程（新城区） | 13000 | 3000 | 赤峰市留置场所管理中心弱电工程改造、办公设备购置 | 9500 | 该项目按实际实施情况计算投资为1亿元
7 | 赤峰市 | 市本级 | 2020 | 中心城区污水溢流引流工程 | 2500 | 2500 |  |  | 该项目在启动前期工作中，因项目情况与环保、水利有关政策相违背，相关手续至今未办理完毕，近期无法开工，
8 | 赤峰市 | 市本级 | 2020 | 赤峰市革命历史博物馆项目 | 2000 | 2000 |  |  | 中办印发文件明确提出“不得以中国共产党成立100周年为名进行各类献礼活动，尤其不得新建、改扩建、翻建工程。对革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地进行必要的维修、保护，充分发挥其爱国主义教育功能作用，涉及新建、改扩建纪念设施的，要严格按规定报党中央审批”，因此该项目近期无法开工。
9 | 赤峰市 | 市本级 | 2016 | 赤峰市体育中学足球训练基地项目 | 2000 | 2000 |  |  | 由于用地手续未审批，导致项目终止。
10 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 2021 | 阿鲁科尔沁旗嘎查村街巷硬化建设项目 | 5000 | 5000 | 阿鲁科尔沁旗补充耕地储备库项目（第一批次） | 5000 | 原债券项目因施工进度等原因暂时不具备支付条件，导致债券资金无法及时有效使用，为加快债券资金发挥效益，申请调整一般债券。
11 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 2021 | 巴林右旗生态修复建设项目 | 2000 | 2000 | 大板第二生活垃圾无害化处理填埋场项目 | 2000 | 巴林右旗生态修复建设项目无法实施
12 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 2019 | 和谐家园楼体外立面及周边道路改造 | 1400 | 153.6 | 巴林右旗大板镇污水管网及污泥处置中心建设项目 | 153.6 | 和谐家园楼体外立面及周边道路改造工程经工程造价审计资金结余
13 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 2021 | 玉龙工业园区基础设施建设及功能配套提升工程 | 4300 | 400 | 翁牛特旗玉龙路及管网改造项目 | 400 | 原项目资金结余
14 | 赤峰市 | 宁城县 | 2021 | 宁城县蚂蚁山垃圾无害化综合处理厂垃圾渗滤液量化处理工程 | 1000 | 285 | 宁城县蚂蚁山田园综合体四期红色文化公园工程 | 285 | 项目实施计划1000万元，实际中标价750万元，待决算评审后，预计还能审减一部分金额，故而调整项目资金285万元。
30 | 锡林郭勒盟 |  |  |  | 27213.34 | 10441.2523 |  | 10441.2523
1 | 锡林郭勒盟 | 盟本级 | 2021 | 元上都遗址游客中心建设项目 | 3000 | 400 | 锡林浩特机场航站楼升级改造项目建设资金 | 400 | 进入冬季，施工期暂缓，无法完成全部支付
2 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 2021 | 御润豪庭周边、汽车产业园周边、县医院东、C公馆周边硬化铺装工程 | 1000 | 1000 | 多伦县城镇供热管网建设工程 | 1000 | 前期工程无法付支
3 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 2021 | 老旧小区改造项目（续建） | 271 | 12.4123 | 蒙古族幼儿园改扩建工程 | 12.4123 | 该项目申请271万元，实际审计价258.5877万元，剩余12.4123万元，此次申请调整其他项目
4 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 2021 | 医疗设备购置 | 900 | 11 | 蒙古族幼儿园改扩建工程 | 11 | 该项目申请900万元，实际审计价889万元，剩余11万元，此次申请调整其他项目
5 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 2021 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇供热管网改造工程、正蓝旗上都镇污水、供热管网连接工程 | 680 | 340 | 正蓝旗市政维修项目及市政道路及停车位划线工程、生活垃圾填埋厂垃圾渗滤液收集池加盖及附属工程、正蓝旗污水处理厂污泥处理板框压滤机及附属设施项目及第一派出所污水管网工程 | 340 | 因项目前期手续办理不全，已进入冬季非施工期无法实施。
6 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 2021 | 扎格斯台苏木-蓝白界段公路项目 | 210 | 210 | C080五一种畜场-落马湖水毁路段工程项目 | 210 | 上级项目实施批复未下达、无法开工建设。
7 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 2021 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇应急水源水厂及户表改造工程 | 500 | 500 | 正蓝旗给排水公司供水户表改造项目 | 500 | 在可行性研究报告评审过程中专家意见我旗不具备应急水源地建设条件
8 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 2021 | 东乌旗乌里雅斯太镇市政道路升级改造工程 | 5000 | 2100 | 国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路建设项目 | 1200 | 项目进度未达到支付要求
9 | 锡林郭勒盟 | [5 empty] | 2014年第一批嘎查公路项目工程 | 900
10 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 2021 | 镶黄旗蒙古族中学整体搬迁工程 | 395 | 119.9 | 镶黄旗新宝拉格镇市政道路及配套设施改扩建工程 | 119.9 | 已决算审计，核减119.9万元。
11 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林郭勒盟锡林浩特市实验第二小学风雨活动室 | 1500 | 460 | 锡林浩特市巴彦宝力格水源地供水工程（取水及输水工程）供水水文地质勘探 | 1100 | 年底无法完成全额支付调至新项目
12 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 振兴幼儿园 | 1437.6158 | 137.6158 | 锡林浩特市电力新村小区平房公共区域供热管道改造工程 | 1106.67 | 年底无法完成全额支付调至新项目
13 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 楚鲁图幼儿园（东方嘉苑） | 1401.8658 | 634.2458 | 锡林浩特市老旧小区改造振兴小区硬化工程，盟委、信合、紫藤花园（东区）小区住宅楼小院硬化工程，投资金额 | 685 | 年底无法完成全额支付调至新项目
14 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市体育馆基础设施、钢架结构的维修和改造工程 | 500 | 450 | 消防救援站附属工程项目 | 556.27 | 年底无法完成全额支付调至新项目
15 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 升级仪器设备：蔬菜、水果监测项目和监测，畜禽产品监测项目和监测依据，水产品监测和监测依据。 | 920 | 90 | 锡林浩特市2021年绿色矿山项目 | 300 | 年底无法完成全额支付调至新项目
16 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 公厕提档升级二期项目 | 604.75 | 196.75 | 锡林浩特市建筑垃圾填埋场封场整治工程项目 | 2000 | 年底无法完成全额支付调至新项目
17 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市垃圾填埋场提标改造项目 | 520 | 70 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
18 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市建筑垃圾消纳场建设项目 | 1000 | 933.5 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
19 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市新建压缩式垃圾转运站项目 | 675 | 667 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
20 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林郭勒草原国家级自然保护区地质环境恢复治理项三期 | 1062.7884 | 262.7884 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
21 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市南郊（南煤矿）废弃矿山地质环境恢复治理、国道207至锡林浩特段38-39公里（五角山）废弃采坑地质环境治理项目 | 300 | 150 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
22 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 丹锡高速两侧锡林浩特段地质环境治理项目 | 941.2 | 189.2 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
23 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 白音锡勒及相关牧场周边废弃采坑地质环境治理项目 | 335.12 | 13.84 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
24 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市君英化工有限责任公司芒硝矿矿山地质环境治理、中钢集团锡林浩特萤石有限公司萤石矿塌陷区环境治理项目 | 300 | 120 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
25 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市新科采石有限责任公司采石场矿山地质环境治理项目 | 380 | 30 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
26 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特市公安局便民服务中心项目 | 1263 | 463 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
27 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 乌优特嘎查乡村水泥路建设项目（支线三） | 330 | 280 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
28 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 乌优特嘎查乡村水泥路建设项目（惠民路） | 600 | 550 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
29 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特生态植物园健身步道提升改造项目 | 600 | 22 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
30 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 2021 | 锡林浩特草原公园提升改造项目 | 586 | 28 | － | － | 年底无法完成全额支付调至新项目
14 | 乌兰察布市 |  |  |  | 63009 | 17625.37 |  | 17625.37
1 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 民委第十届全区少数民族运动会项目 | 450 | 450 | 岱海弓坝河河口拦截净化工程 | 6424.67 | 原项目未实施。 依据“十四五”时期岱海流域保护治理实施方案，变更后项目总投资16000万元。此项目属于环保督查项目，为加快施工进度，申请债券安排6424.67万元。
2 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 市公安局维修改建工程项目 | 3000 | 3000 | 乌兰察布市政务服务大厅改造项目 | 2382 | 原项目未实施。 根据人民政府第15次常务会议纪要，市政务服务大厅改造工程项目资金2977.56万元，拟争取调整一般债券解决。经与政务服务局沟通，今年年底前预计可支出总投资的80%，约2382万元。
3 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 重点景区4G网络覆盖和主要交通道路旅游指示牌项目 | 500 | 40.97 | 集宁区创城项目 | 3420 | 原项目结余40.97万元。 依据《关于对集宁区人民政府申请创建全国文明城市公共基础设施及重点小区维修维护资金的意见》（乌财科〔2021〕1059号），建议集宁区申请创城资金，通过调整2021年一般债券3420万元予以解决。 | 转贷集宁区
4 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 组织部乌兰察布党史馆建设项目 | 1677 | 0.18 | 格根塔拉赛马场升级改造项目 | 600 | 原项目结余0.18万元。 根据《关于对格根塔拉景区赛马场地进行升级改造的请示》（四政报〔2021〕26号），市政府决定将自治区第十届全区少数民族运动会比赛项目赛马、驼球安排在格根塔拉景区赛马场地进行，需对格根塔拉景区赛马场地进行升级改造，需资金600万元，通过一般债券解决。 | 转贷四子王旗
5 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 商务局中蒙焦煤班列35吨国际敞顶标准集装箱购置项目 | 1700 | 76.84 | 市委保密机要局机要电子政务内网升级改造 | 340 | 原项目结余76.84万元。 依据《关于市委保密机要局申请机要电子政务内网升级改造资金的意见》（乌财行〔2021〕974号），市委保密机要局机要电子政务内网升级改造项目总投资1420万元，中央补助资金1000万元，拟调整债券安排340万元。
6 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 商务局七苏木国际物流枢纽产业园相关产业信息化服务项目 | 600 | 96.28 | 市委保密机要局重要涉密单位互联网接入口保密监测、监管一体化平台建设项目 | 500 | 原项目结余96.28万元。 依据《关于市委保密机要局建设重要涉密单位互联网接入口保密监测、监管一体化平台的意见》（乌财行〔2021〕973号），市委保密机要局建设重要涉密单位互联网接入口保密监测、监管一体化平台需资金840万元，拟调整债券安排500万元。
7 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2020 | 市直属蒙古族小学购置设备项目 | 230 | 2.4 | － | － | 原项目结余2.4万元。
8 | 乌兰察布市 | 市本级 | 2021 | 岱海生态应急补水工程 | 50000 | 10000 | － | － | 该项目正在实施中，2021年自治区已下达6.5亿元，我市一般债券安排5亿元。根据项目工程进度，计划调减1亿元。
9 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 2021 | 丰镇市东河路雨污分流管网改造项目 | 2000 | 2000 | 内蒙古乌兰察布市丰镇市马桥街雨污分流管网改造及雨水泵站工程 | 2000 | 原项目无法实施
10 | 乌兰察布市 | 察右中旗 | 2020 | 察右中旗幸福院建设项目 | 600 | 600 | 察右中旗都蓝牧区老年公寓附属设施建设项目 | 600 | 原项目无法实施
11 | 乌兰察布市 | 察右后旗 | 2021 | 察右后旗2020年农村公路工程 | 2252 | 1358.7 | 察右后旗白音察干镇城区污水管网建设工程 | 392.43 | 因农村公路下达了专项资金，因此将债券资金调整到其他项目
12 | [6 empty] | 察右后旗白音察干镇城区给水、雨水管网改造项目 | 364.8
13 | [6 empty] | 察右后旗白音察干镇城区路面改造及管网工程 | 390.51
14 | [6 empty] | 2021年白音察干镇部分公园广场基础设施改造工程 | 210.96
37 | 鄂尔多斯市 |  |  |  | 66901.9487 | 38615.453 |  | 38615.453
1 | 鄂尔多斯市 | 准 旗 | 2019 | 准格尔旗薛家湾镇文化服务综合活动中心装修改建工程 | 7363 | 5294.76 | 准格尔旗薛家湾镇文化服务综合活动中心装修改建工程 | 2000 | 2019-2020年地方政府债券资金使用情况专项核查存在违规用于归垫除国库垫款以外的前期支出的问题，现申请调整项目。
[7 empty] | 准格尔旗大路新区新闻中心装备装修工程 | 3294.76
2 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 高头窑煤矿疏干水综合利用工程 | 1000 | 1000 | 第八中学体育馆建设项目 | 1000 | 债券资金结余
3 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 鄂尔多斯市库布其沙漠户外运动旅游服务中心 | 200 | 200 | “平安达拉特”技防三期治安监控设备购置项目 | 1033 | 债券资金结余
4 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 达拉特旗农牧检测检疫（研发）体系建设项目 | 700 | 700 | 达拉特旗智慧交通建设项目 | 554 | 债券资金结余
5 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 新建高头窑卫生院建设项目 | 180 | 180 | 达拉特旗建设路道路建设项目 | 1407 | 债券资金结余
6 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 新华社区群众活动中心建设项目 | 241 | 241 | 达拉特旗第一中学改扩建项目 | 4082 | 债券资金结余
7 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 兴建社区群众活动中心建设项目 | 995 | 995 | 新奥大道供水管网、输电线路工程等项目 | 1790 | 债券资金结余
8 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 石化社区群众活动中心建设项目 | 700 | 700 |  |  | 债券资金结余
9 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 白塔街道群众活动中心建设项目 | 560 | 560 | 恩格贝中心小学改扩建项目 | 400 | 债券资金结余
10 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 化工社区群众活动中心建设项目 | 183 | 183 |  |  | 债券资金结余
11 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 锦园社区群众活动中心建设项目 | 210 | 210 | “平安达拉特”技防三期数据中心与电子警察设备购置项目 | 1153 | 债券资金结余
12 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2019 | 达拉特旗排水渠改造项目 | 6450 | 6450 |  |  | 债券资金结余
13 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2020 | 树林召至焦家圪卜通村公路 | 570 | 25.358 | 铜匠壕至王正壕等2条通村公路项目 | 25.358 | 因竣工结算审计核减工程量
14 | 鄂尔多斯市 | 达 旗 | 2021 | 达拉特旗党校建设项目 | 1000 | 1000 | 梁家圪堵新村供水管网改造工程和镇区基础设施提升改造工程 | 100 | 因项目建设计划调整
[7 empty] | 达拉特旗2021年度平原大街道路综合升级改造项目 | 170
[7 empty] | X602至崔家梁等7条建设公路项目 | 330
[7 empty] | 达拉特旗工人文化宫建设项目 | 210
[7 empty] | 达拉特旗靴铺窑子移民新村采暖管网建设工程 | 90
[7 empty] | 达拉特旗综合社会福利中心建设项目 | 100
15 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2018 | 乌阿公路至诺干布拉格（查干日尔一社至高家村段）通村公路建设项目 | 448.9111 | 448.9111 | 查干日格尔通村公路建设项目 | 250.5387 | 债券资金结余
16 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2018 | 伊旗苏家圪卜至合同庙（Y803150627）通村公路窄路基路面拓宽改造工程项目 | 986.9784 | 986.9784 | 伊金霍洛旗旅游专线项目 | 1139 | 债券资金结余
17 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2018 | 伊金霍洛旗布拉格四社至五社通村公路(大成陵旅游外环线）建设项目 | 1010.7098 | 1010.7098 | X623线阿镇至锡尼镇公路改建工程建设项目 | 1399 | 债券资金结余
18 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2018 | 道劳岱一社至东联旅游专线通村公路建设项目 | 686.3394 | 686.3394 | 2019年通村公路工程建设项目 | 344.4 | 债券资金结余
19 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2019 | 伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱二社至一社通村公路 | 250 | 50 | 蒙古源流影视文化建设项目 | 440 | 债券资金结余
20 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2019 | 折家梁至上湾村通村公路道路改造工程 | 2160 | 641 | 五小二期建设项目 | 100 | 债券资金结余
| 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2019 |  |  |  | 天红110千伏输电线路迁建改造工程 | 151
21 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2021 | 内蒙古伊金霍洛旗重点采煤沉陷区避险安置工程配套桑盖至转龙湾项目 | 1500 | 836 | 伊金霍洛旗重点采煤沉陷区避险安置工程配套巴图塔至曼赖村道路项目 | 779 | 施工进度缓慢，暂时无法支付。
22 | 鄂尔多斯市 | 伊 旗 | 2021 | 内蒙古伊金霍洛旗重点采煤沉陷区避险安置工程配套转龙湾至巴图塔道路项目 | 2000 | 1985.2 | 内蒙古伊金霍洛旗重点采煤沉陷区避险安置工程配套曼赖至圣圆煤化工基地汇能区道路项目 | 2042.2 | 施工进度缓慢，暂时无法支付。
23 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2018 | 鄂托克旗文化艺术中心建设 | 2714 | 160.1781 | 鄂托克旗青少年活动中心棋盘井分中心设施设备采购 | 160.1781 | 财政部内蒙古监管局在检查2020年隐性债务化解情况时发现鄂托克旗政府投资项目代建中心存在使用债券资金偿还隐性债务的问题，现申请调整项目。
24 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2018 | 七号街道路及配套官网工程 | 369.25 | 40.1688 | 鄂乌公路至额尔和图嘎查一对连接公路工程 | 40.1688 | 审计核减
25 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2018 | 硅电大街延伸 | 150.76 | 2.1717 |  | 2.1717 | 审计核减
26 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2021 | 鄂托克旗高级中学宿舍楼建设项目和校园提升改造工程 | 1000 | 1000 | 鄂托克旗医疗卫生服务能力提升设备购置项目 | 4435 | 因自治区立项条件产生变动，修改项目前期手续导致项目未开工，为防止债券资金沉淀调整至别的项目使用
27 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2021 | 鄂托克旗棋盘井蒙古族小学建设项目 | 2200 | 2200 |  |  | 因自治区立项条件产生变动，修改项目前期手续导致项目未开工，为防止债券资金沉淀调整至别的项目使用
28 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2021 | 鄂托克旗乌兰镇中学风雨操场及综合楼建设项目 | 500 | 500 |  |  | 因自治区立项条件产生变动，修改项目前期手续导致项目未开工，为防止债券资金沉淀调整至别的项目使用
29 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2021 | 鄂托克旗蒙古族中学宿舍楼及风雨操场建设 | 500 | 500 |  |  | 因自治区立项条件产生变动，修改项目前期手续导致项目未开工，为防止债券资金沉淀调整至别的项目使用
30 | 鄂尔多斯市 | 鄂 旗 | 2021 | 2021年乌兰镇海绵城市建设工程 | 637 | 235 |  |  | 项目未开工，为防止债券资金沉淀调整至别的项目使用
31 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 2021 | 乌审旗无定河党建教育基地新建项目 | 2800 | 2600 | 鄂尔多斯纳林河工业园区新建医院及配套设施工程 | 1700 | 项目进展缓慢，年前无法支付完。
[7 empty] | 图克工业项目区经一路(G338国道至纬五路）道路改造工程项目 | 900
32 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 2020 | 义教均衡发展设施设备采购项目 | 20000 | 1884 | 杭锦旗综合文化活动中心项目 | 1884 | 财政部内蒙古监管局在检查2020年隐性债务化解情况时发现杭锦旗教育体育局存在使用债券资金偿还隐性债务的问题，现申请调整项目。
33 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 2021 | 杭锦旗独贵塔拉工业园区北项目区生活垃圾卫生填埋工程 | 450 | 225 | 校舍维修改造项目 | 225 | 招投标后实际中标价低于控制价。
34 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 2021 | 杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区生活垃圾卫生填埋工程 | 400 | 200 | 杭锦旗锡尼镇公共卫生间建设项目 | 200 | 招投标后实际中标价低于控制价。
35 | 鄂尔多斯市 | 康巴什 | 2020 | 购置教学设备 | 4500 | 2337.54 | 采购2021年教学设备 | 2337.54 | 财政部内蒙古监管局在检查2020年隐性债务化解情况时发现康巴什教育局存在使用债券资金偿还隐性债务的问题，现申请调整项目。
36 | 鄂尔多斯市 | 康巴什 | 2021 | 鄂尔多斯贝林博物馆建设工程 | 2500 | 847.1377 | 北师大鄂尔多斯附属学校 | 847.1377 | 因工程实施进度慢，不具备支出条件。
37 | 鄂尔多斯市 | 康巴什 | 2021 | 东康线路面提升改造工程 | 1500 | 1500 | 北师大鄂尔多斯附属学校建设项目 | 1500 | 拟申请上级专项资金，为避免资金沉淀，现申请调整项目
84 | 巴彦淖尔市 |  |  |  | 119612.6 | 88455.5155 |  | 88455.5155
1 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2018 | 乌梁素海综合治理项目 | 3000 | 3000 | 巴彦淖尔市监委留置场所改扩建（智慧留置）项目 | 3000 | 当年无法实现支出
2 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2020 | 全市重大公益性基础设施建设工程 | 3530 | 2990 | 巴彦淖尔市监委留置场所改扩建（智慧留置）项目 | 2400 | 当年无法实现支出
3 | 巴彦淖尔市 | 市本级 |  |  |  |  | 临河站客运站台改造工程 | 450 | 当年无法实现支出
4 | 巴彦淖尔市 | 市本级 |  |  |  |  | 2021年农村危房改造 | 140 | 当年无法实现支出
5 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2021 | 巴彦淖尔市老年大学搬迁改造工程 | 500 | 200 | 乌拉特后旗基础设施及配套设施建设项目 | 200 | 项目结余资金 | 调整至乌拉特后旗
6 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2021 | 巴彦淖尔机场机坪及联络道扩建工程 | 456 | 105.5 | 乌拉特后旗基础设施及配套设施建设项目 | 105.5 | 项目结余资金 | 调整至乌拉特后旗
7 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2021 | 双河区道路管网基础设施建设 | 49307.6 | 25334.5 | 乌拉特后旗基础设施及配套设施建设项目 | 3169.5 | 当年无法实现支出 | 调整至乌拉特后旗
8 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 巴彦淖尔市乌拉特后旗西乌盖沟防洪治理工程项目 | 750 |  | 调整至乌拉特后旗
9 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 传统疗术药浴综合楼 | 600 |  | 调整至乌拉特后旗
10 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 公共文化服务体系建设 | 130 |  | 调整至乌拉特中旗
11 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗水毁修复工程 | 927 |  | 调整至乌拉特中旗
12 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗农村牧区饮水安全巩固提示工程 | 800 |  | 调整至乌拉特中旗
13 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 省道s212乌不浪口至海流图镇段中间隔离带管道给水建设项目 | 193 |  | 调整至乌拉特中旗
14 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗联丰水库工程 | 200 |  | 调整至乌拉特中旗
15 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗京津风沙源治理工程 | 250 |  | 调整至乌拉特中旗
16 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗海流图镇公共厕所改造项目 | 200 |  | 调整至乌拉特中旗
17 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗市政维护建设工程 | 300 |  | 调整至乌拉特中旗
18 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗管网改造建设工程 | 300 |  | 调整至乌拉特中旗
19 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗海流图镇、口岸加工园区及飞机场生态环境治理工程 | 2300 |  | 调整至乌拉特中旗
20 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特中旗省县通道、村庄、重点区域生态环境治理项目 | 2300 |  | 调整至乌拉特中旗
21 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 400 |  | 调整至乌拉特中旗
22 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 267 |  | 调整至乌拉特中旗
23 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 131 |  | 调整至乌拉特中旗
24 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 250 |  | 调整至乌拉特中旗
25 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 238 |  | 调整至乌拉特中旗
26 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 农村牧区基础设施建设工程 | 114 |  | 调整至乌拉特中旗
27 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县“天赋河套▪五原印巷”文旅创意园建设项目 | 2450 |  | 调整至五原
28 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县万亩现代农业示范园区提升改造工程建设项目（蒙草） | 500 |  | 调整至五原
29 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县园林生态建设工程 | 450 |  | 调整至五原
30 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县第一中学迁址 | 2800 |  | 调整至五原
31 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原美林至临河新华公路（美林至常素庙段）改建工程 | 500 |  | 调整至五原
32 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 教学校及运动场地建设项目 | 600 |  | 调整至五原
33 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县蒙中医医院应急能力提升项目 | 500 |  | 调整至五原
34 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县委党校综合教学楼建设项目 | 500 |  | 调整至五原
35 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原抗日纪念园建设项目 | 500 |  | 调整至五原
36 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县军人荣誉休养院建设工程 | 500 |  | 调整至五原
37 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县2018-2019年各乡镇田园综合体及养殖园区道路建设工程 | 1075 |  | 调整至五原
38 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 五原县人民医院升级搬迁建设项目 | 200 |  | 调整至五原
39 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 东润家园周边基础设施建设项目 | 540 |  | 调整至五原
40 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 润海源周边基础设施建设项目 | 400 |  | 调整至五原
41 | 巴彦淖尔市 | 市本级 | 2021 | 双河区道路管网基础设施建设 | 34375 | 34375 | 林业生态建设项目 | 2000 | 当年无法实现支出 | 调整至磴口
42 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 磴口县一般固废综合渣场改造项目 | 2000 |  | 调整至磴口
43 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 磴口县乡村振兴项目 | 1800 |  | 调整至磴口
44 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 磴口县城区生态建设项目 | 500 |  | 调整至磴口
45 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 磴口县全民健身中心建设 | 500 |  | 调整至磴口
46 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 食品产业园建设项目 | 1000 |  | 调整至磴口
47 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗绿色现代农业园区建设 | 1000 |  | 调整至杭锦后旗
48 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗文旅创意产业园 | 1000 |  | 调整至杭锦后旗
49 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗城区餐厨垃圾无害化处理项目 | 130 |  | 调整至杭锦后旗
50 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗厕所革命建设项目 | 500 |  | 调整至杭锦后旗
51 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗政务中心提升改造建设项目 | 200 |  | 调整至杭锦后旗
52 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗第二老年人养护院二期工程建设项目 | 350 |  | 调整至杭锦后旗
53 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗电子商务示范园及实训基地建设项目 | 1220 |  | 调整至杭锦后旗
54 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗奋斗中学校区改造项目 | 1200 |  | 调整至杭锦后旗
55 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗老旧小区红线外城市更新项目 | 500 |  | 调整至杭锦后旗
56 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗城市维护建设项目 | 500 |  | 调整至杭锦后旗
57 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 平房区集中供热改造工程 | 2200 |  | 调整至临河区
58 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 新华镇份子地饮水安全巩固提升工程配套资金 | 400 |  | 调整至临河区
59 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 临河区城市基础设施建设及维修维护更新改造工程 | 4000 |  | 调整至临河区
60 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 临河区中山学校新建项目 | 1600 |  | 调整至临河区
61 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特前旗乌拉山镇城市排涝雨污分流及配套基础设施改造工程 | 3100 |  | 调整至乌拉特前旗
62 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特前旗中小企业创业园区创业创新科技孵化基地建设项目 | 2000 |  | 调整至乌拉特前旗
63 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特前旗红色文化革命展陈区建设项目 | 1000 |  | 调整至乌拉特前旗
64 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特前旗防洪减灾及水源涵养工程 | 1500 |  | 调整至乌拉特前旗
65 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特后旗乡村振兴项目 | 4000 |  | 调整至乌拉特后旗
66 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 乌拉特后旗基础设施及配套设施建设项目 | 175 |  | 调整至乌拉特后旗
67 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 2021年 | 磴口县乡村振兴蒙中药材产业化发展项目 | 2000 | 2000 | 磴口县乡村振兴项目 | 2000 | 由于乡村振兴蒙中药材产业化发展项目基地建设条件不成熟，暂时无法开工实施，因此调整项目。
68 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 中山影剧院维修改造工程 | 1040 | 1040 | 杭锦后旗文化产业园 | 4000 | 该项目不具备维修价值，需要重新选址建设，目前项目未达到开工条件。
69 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 城镇污水处理再生水利用项目 | 4000 | 1200 |  |  | 项目已完工，结余资金1200万元，需变更。
70 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 城镇再生水（中水）管网项目 | 2280 | 2280 |  |  | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
71 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 电子商务示范园及实训基地建设项目 | 3000 | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
72 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 陕坝镇道路及管网建设工程 | 9000 | 8686.0155 |  |  | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
73 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗绿色现代农业园区建设 | 2950 | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
74 | 巴彦淖尔市 | [5 empty] | 杭锦后旗食品加工产业园 | 8540.5155 | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
75 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 京津风沙源治理二期工程 | 784 | 784 |  |  | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
76 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2018 | 农牧和科技局田园综合体项目 | 2550 | 2500.5 |  |  | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
77 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 2019 | 陕坝镇管网改造及道路恢复工程项目 | 2000 | 2000 |  |  | 因项目工程量缩减，上级专项资金已满足项目需求，需变更。
78 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2020年 | 海流图镇污水管网改造工程 | 478 | 60 | 融媒体中心建设项目及监理工程 | 60 | 工程不具备支付条件
79 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2020年 | 加工园区综合服务区道路管网项目 | 200 | 100 | 乌拉特中旗地下水超采区农业灌溉井取水智能计量设施项目 | 500 | 工程不具备支付条件
80 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2020年 | 国道及农村公路工程建设 | 1000 | 200 |  |  | 工程不具备支付条件
81 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2020年 | 全旗道路交通基础建设项目 | 400 | 200 |  |  | 工程不具备支付条件
82 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2021年 | 乌拉特中旗第二中学塑胶操场、德岭山学校操场修缮工程 | 712 | 130 | 蒙古族学校实验楼、文体楼、教学楼维修工程 | 130 | 工程不具备支付条件
83 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2021年 | 德岭山镇重点区域生态建设项目 | 1000 | 300 | 德岭山镇农村牧区基础设施建设工程 | 300 | 工程不具备支付条件
84 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2021年 | 乌加河重点区域生态建设项目 | 1000 | 970 |  | 700 | 工程不具备支付条件
[7 empty] | 光荣军人养老院 | 270 | 工程不具备支付条件
13 | 乌海市 |  |  |  | 12400 | 7633.6331 |  | 7633.6331
1 | 乌海市 | 市本级 | 2018 | 乌海市海南区旅游道路工程 | 300 | 93.6331 | 省道S217线海勃湾绕城段 | 93.6331 | 原项目因工程进度问题暂无法支付
2 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2020 | 海勃湾区农区和矿区环境综合整治项目（一期） | 1000 | 1000 | 乌海市海勃湾区应急物资储备库建设项目 | 2000 | 根据实际本年度暂缓实施，现调整至已经完成施工急需资金的项目上
3 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2020 | 海勃湾区中小学和幼儿园基础设施维修工程（一期） | 1000 | 1000
4 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2020 | 海勃湾区中小学和幼儿园基础设施维修工程（一期） | 400 | 400 | 千里山镇基础设施改造工程 （一期） | 400
5 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2021 | 海勃湾区城区环境综合整治项目 （一期） | 500 | 500 | 乌海经济开发区海勃湾工业园基础设施改造工程（一期） | 1650
6 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2021 | 海勃湾区农区和矿区环境综合整治项目（一期） | 300 | 300
7 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2021 | 城市基础设施维修改造工程（一期） | 500 | 500
8 | 乌海市 | 海勃湾区 | 2021 | 海勃湾区文化旅游体育基础设施建设和改造工程 (一期） | 500 | 350
9 | 乌海市 | 海南区 | 2020 | 乌海经济开发区海南工业园污水处理厂污泥无害化处理项目 | 700 | 300 | 海南区西卓子山街道赛汗乌素农业灌溉提升项目 | 500 | 实际工程小于可研金额，申请调整
10 | 乌海市 | 海南区 | 2020 | 乌海市海南区乡镇生活垃圾集中收集清运项目 | 200 | 200 |  |  | 由于用地性质不是建设用地，暂时停工，需要调整
11 | 乌海市 | 海南区 | 2021 | 海南区工业园东侧基础设施提升改造工程项目 | 1000 | 1000 | 拉僧仲镇乌珠林沟环境整治工程项目 | 1000 | 已有其他明确的资金来源，申请调整
12 | 乌海市 | 乌达区 | 2019 | 乌海市乌达区工业园区基础设施建设工程 | 3000 | 1440 | 乌达区公共卫生防控救治能力提升项目 | 1440 | 由于工程建设问题，部分项目停止建设。
13 | 乌海市 | 乌达区 | 2019 | 乌海市经济开发区乌达工业园区蒸汽管网三期工程 | 3000 | 550 |  | 550 | 由于环保不达标，电厂无法启动，导致部分项目无法施工。
8 | 阿拉善盟 |  |  |  | 3215 | 1997 |  | 1997
1 | 阿拉善盟 | 阿左旗 | 2018 | 阿左旗巴彦浩特镇贺兰路北延伸段道路改造工程 | 15 | 15 | 巴彦浩特市政公共设施维修工程 | 15 | 项目决算审价核减后无法支付
2 | 阿拉善盟 | 阿左旗 | 2021 | 阿左旗教育触摸一体机采购 | 1400 | 380 | 阿左旗蒙古族实验小学乌力吉教学点建设项目 | 380 | 实际中标价低于预算价
3 | 阿拉善盟 | 阿左旗 | 2021 | 查干德日斯至和平嘎查公路 | 1200 | 1200 | 哈拉乌至马莲井子农村道路、C01至门洞子农村道路工程 | 460 | 该线路主要用于华北油田运输石油。后经与企业协商该线由企业投资建设，无需政府投资。
4 | 阿拉善盟 | 阿左旗 |  |  |  |  | 马莲井子至金星农村道路、C02至镇木关农村道路工程 | 260
5 | 阿拉善盟 | 阿左旗 |  |  |  |  | C04线至C03线农村道路工程 | 260
6 | 阿拉善盟 | 阿左旗 |  |  |  |  | C05线至碱渠子农村道路、C07至C06农村道路工程 | 220
7 | 阿拉善盟 | 阿左旗 | 2021 | 阿拉善左旗敖伦布拉格党群服务中心维修项目 | 400 | 202 | 哈拉乌至马莲井子农村道路、C01至门洞子农村道路工程 | 202 | 项目决算审价核减后无法支付
8 | 阿拉善盟 | 乌兰布和 | 2021 | 乌兰素海嘎查至联合嘎查农村公路 | 200 | 200 | 巴彦木仁苏木“4.15”地震灾后重建 | 200 | 根据项目实际实施情况予以调整
2 | 满洲里市 |  |  |  | 430 | 85 |  | 85
1 | 满洲里市 | 扎赉诺尔区 | 2021 | 乌日根河周边综合治理项目 | 200 | 15 | 扎赉诺尔区新型城镇化城市基础设施改造建设项目-道路罩面工程 | 15 | 评估公司最终出具的评估价相较于项目规划初期的预估价有所减少，现申请调减债券资金。
2 | 满洲里市 | 扎赉诺尔区 | 2021 | 扎赉诺尔工业园区污水处理厂中水回用及维修改造工程 | 230 | 70 | 扎赉诺尔区新型城镇化城市基础设施改造建设项目-道路罩面工程 | 20 | 该项目本年度可获得自治区工业园区发展专项资金补贴，现申请调减债券资金。
[7 empty] | 训练塔、塑胶跑道及消防执勤正规化建设项目 | 50
10 | 二连浩特市 |  |  |  | 2587.9667 | 2587.9667 |  | 2587.9667
1 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2019 | 二连浩特市城区新建道路建设工程 | 0.0039 | 0.0039 | 二连浩特市医疗卫生机构抗击“新冠疫情”医疗防护设施设备 | 2587.9667 | 竣工决算审计审减调整 | 抗击“新冠疫情”医疗防护设施设备明细单独附表
2 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2019 | 二连浩特市2017年技术技能节能路灯新建及改造工程（二标段） | 0.1108 | 0.1108 |  |  | 竣工决算审计审减调整
3 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2019 | 二连浩特市2015年巷道改造、路灯建设、交通设施建设及消防设施建设工程（施工设计图） | 1.4111 | 1.4111 |  |  | 竣工决算审计审减调整
4 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2019 | 驿信公司拍卖清洁能源相关费用 | 1.6051 | 1.6051 |  |  | 竣工决算审计审减调整
5 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2019 | 驿信公司拍卖清洁能源相关费用 | 4.5 | 4.5 |  |  | 竣工决算审计审减调整
6 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2020 | 2016年二连浩特市城区人行道建设工程项目（一、二标段） | 0.0082 | 0.0082 |  |  | 竣工决算审计审减调整
7 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2020 | 二连浩特市水源地扩建工程 | 0.24 | 0.24 |  |  | 竣工决算审计审减调整
8 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2021 | 二连浩特机场清洁能源供热改造项目 | 280 | 280 |  |  | 采暖期已采用原方式供热，今年不能施工调整。
9 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2021 | 会展中心项目工程 | 2300 | 2300 |  |  | 施工企业涉法涉诉，今年不能支出调整。
10 | 二连浩特市 | 二连浩特市 | 2021 | 博物馆装修布展二期二标段（空调） | 0.0876 | 0.0876 |  |  | 竣工决算审计审减调整