项目总投资估算为38,500.00万元。主要建设内容包含智能化储粮仓、储油罐、物流仓储及粮食现代化物流中心公共服务区、区域运输组织中心、物流信息平台等配套设施。项目占地面积167亩。新建5万吨智能化储粮仓、1万吨储油罐、5万平方米物流仓储及粮食现代化物流中心公共服务区、区域运输组织中心、物流信息平台等配套设施建设，购置相应设施设备。该项目已取得可行性研究报告批复、项目用地预审意见、项目环境影响报告表批复等合法合规性文件。

# 二、经济社会效益分析

在经济效益方面，广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心总投资估算为项目总投资估算为38,500.00万元。项目建成以后可获得物流服务收入、仓储服务收入、停车场收入、储油区收入、办公楼出租收入，可实现项目收入总计为73,598.68万元（不含税），待本项目全部19,000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有8,947.16万元的累计现金结余，债券本息覆盖倍数为1.24倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目为所在地区的各类企业提供社会化的高质高效的综合物流服务，改善投资环境，带动一批相关产业发展。可直接为所在地居民提供工作岗位，吸纳解决农村富余的劳动力，加快当地城镇化进程。能够提高粮食跨区域流通效率，降低流通成本，增加流通附加值，提高粮食安全保障。

在社会效益方面，广元市是我国西部的重要的交通枢纽城市，广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心建设对于完善全国粮食物流节点布局，增强政府的粮食宏观调控能力，提高区域抵御自然灾害的能力，规避社会风险，保障社会安定都将发挥积极的作用。项目建设有助于促进粮食有序流通，降低流通成本，提高流通效率，避免或减少社会资源的浪费，保证粮食安全。

# 三、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）	投资估算

经测算，项目估算总投资38,500.00万元。其中包括：建安工程费26,739.52万元，工程建设其他费 8,422.71万元，预备费1,758.77万元，发行费用19.00万元（按发行金额的1‰预估），建设期利息1,560.00万元。

## （二）资金筹措方案

### 1.资金筹集情况

本项目建设总投资为38,500.00万元。其中：资本金19,500.00万元，占总投资的50.65%，主要由财政拨款予以安排；计划申请发行专项债融资额度19,000.00万元，占总投资的49.35%。

### 2.资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设项目时间预计为36个月，包含前期准备、工程施工、设备安装调试、工程竣工验收等阶段。资金使用计划如下：

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

| 年份/项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本金 | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 19,500.00 |
| 债券资金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 19,000.00 |
| 总计 | 14,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | 38,500.00 |

# 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

## （一）预期收益

### 1.项目收入

广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心项目收入来源主要为项目建成后的物流服务收入、仓储服务收入、停车场收入、储油区收入、办公楼出租收入。项目运营期内运营收入合计73,598.68万元（不含税），均属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。

### 2.项目成本

## 本项目建成后的成本费用主要包括项目经营成本（工资及福利、各业务成本、大修及日常修理费）24,303.56万元，财务成本9,840.00万元，相关税金9,185.78万元等。

## （二）资金测算平衡情况

项目运营期总收入为73,598.68万元（不含税），净利润为6,966.53万元，可用于平衡项目收益为37,787.16万元。本次债券本息合计为30,400.00万元，预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,对本期债券本息的覆盖率为1.24倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。项目资金测算平衡情况如下表所示：

- 资金测算平衡表

- 金额单位：人民币万元

| 年份/项目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.经营活动产生的现金 | 73,598.68 |  |  |  | 4,550.29 | 4,550.29 | 4,550.29 | 4,685.70 | 4,825.17 | 4,968.82 | 5,116.79 | 5,269.19 | 5,426.16 | 5,587.89 | 5,754.47 | 5,926.05 | 6,102.78 | 6,284.81 |
| 2.经营活动支付的现金 | 24,303.56 |  |  |  | 1,498.31 | 1,508.67 | 1,519.35 | 1,561.29 | 1,604.48 | 1,648.98 | 1,694.81 | 1,742.01 | 1,790.63 | 1,840.71 | 1,892.29 | 1,945.42 | 2,000.14 | 2,056.50 |
| 3.经营税金及附加 | 11,507.96 |  |  |  | 541.24 | 538.65 | 535.98 | 572.02 | 609.14 | 776.56 | 815.95 | 856.51 | 898.29 | 941.34 | 985.68 | 1,031.35 | 1,148.39 | 1,256.85 |
| 4.经营活动产生的现金流小计 | 37,787.16 |  |  |  | 2,510.74 | 2,502.97 | 2,494.96 | 2,552.39 | 2,611.54 | 2,543.28 | 2,606.04 | 2,670.67 | 2,737.25 | 2,805.85 | 2,876.50 | 2,949.28 | 2,954.24 | 2,971.46 |
| 二、投资活动产生的现金流 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.支付项目建设资金 | 36,921.00 | 13,713.00 | 11,974.00 | 11,234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.投资活动产生的现金流小计 | -36,921.00 | -13,713.00 | -11,974.00 | -11,234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、融资活动产生的现金流 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目资本金 | 19,500.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.债券资金流入 | 19,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.债券发行费 | 19.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.债券资金流出 | 19,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5.支付债券利息 | 11,400.00 | 280.00 | 520.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 480.00 | 240.00 |
| 6.融资活动产生的现金流合计 | 8,081.00 | 13,713.00 | 11,974.00 | 11,234.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | -7,760.00 | -6,480.00 | -6,240.00 |
| 四、现金流总计 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初现金 |  | - | - | - | - | 1,750.74 | 3,493.70 | 5,228.66 | 7,021.05 | 8,872.59 | 10,655.87 | 12,501.91 | 14,412.58 | 16,389.83 | 18,435.68 | 20,552.18 | 15,741.46 | 12,215.71 |
| 2.期内现金变动 | 8,947.16 | - | - | - | 1,750.74 | 1,742.97 | 1,734.96 | 1,792.39 | 1,851.54 | 1,783.28 | 1,846.04 | 1,910.67 | 1,977.25 | 2,045.85 | 2,116.50 | -4,810.72 | -3,525.76 | -3,268.54 |
| 3.期末现金 | 8,947.16 | - | - | - | 1,750.74 | 3,493.70 | 5,228.66 | 7,021.05 | 8,872.59 | 10,655.87 | 12,501.91 | 14,412.58 | 16,389.83 | 18,435.68 | 20,552.18 | 15,741.46 | 12,215.71 | 8,947.16 |

# 五、项目绩效目标

广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心项目收入来源主要为项目建成后的物流服务收入、仓储服务收入、停车场收入、储油区收入、办公楼出租收入。项目运营期内运营收入合计73,598.68万元（不含税），待本项目全部19,000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有8,947.16万元的累计现金结余，债券本息覆盖倍数为1.24倍。综合来看，本项目充分利用了原有基础设施和资源，实现了资源的优化配置，可以节约固定资产投资。项目建成后，对于规范流通行为，理顺流通渠道，降低粮食流通成本，合理配置粮食资源等方面将发挥积极作用。尤其是降低粮食流通损耗，保证粮食安全，具有很强的经济和社会效益。

# 具体项目绩效目标见如下：

| 四川省地方政府专项债券项目资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心项目 |  |  |  |  |  |
| 财政地方政府债务信息系统编码 |  |  |  |  | 发展改革委政府投资项目编码 |  | 2019-510811-59-01-395063 |  |
| 项目主管部门 |  |  | 广元市昭化区国有资产管理事务中心 |  | 统一社会信用代码 |  | 125107015950691025 |  |
| 项目单位 |  |  | 广元市昭化区粮油购销中心 |  | 统一社会信用代码 |  | 91510811756622037M |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾勇生 |  | 联系方式 |  | 13980159890 |  |
| 项目概况 |  |  | 项目所属领域 | 城乡冷链物流 | 项目立项文号 |  | 昭发改发[2019]310号 |  |
|  |  |  | 项目级别 | ¨国家级和省级重点项目 | ¨√¨市级重点项目 |  | 县（区）级重点项目 |  |
|  |  |  | 项目起止时间（建设期+运营期） | 建设期：2022年1月1日——2024年12月31日；运营期：2025年1月1日——2040年1月1日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目主要建设内容 | 项目规划占地面积167亩。新建5万吨智能化储粮仓、1万吨储油罐、5万平方米物流仓储及粮食现代物流中心公共服务区、区域运输组织中心、物流信息平台等配套设施建设，购置相应设施设备 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 建设期投入资金总额： | 38500 | 2022年投入资金总额： |  | 19000 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 19500 | 其中：财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  | 债券资金 | 19000 | 债券资金 |  | 9500 |  |
|  |  |  | 自筹资金 |  | 自筹资金 |  | 9500 |  |
|  |  |  | 市场化融资资金 |  | 市场化融资资金 |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 项目总体建设目标 |  |  |  | 2022年度目标 |  |  |  |
|  | 本项目建设期为24个月，即2022年1月起至2023年12月止 目标1：2022年1-2月，项目前期可研、立项及审批 目标2：2022年3-4月，项目勘察、设计、项目招投标等 目标3：2022年5-2023年10月，土建工程及绿化工程 目标4：2023年11月-2023年12月，项目竣工验收及决算 |  |  |  | 目标1：2022年1-2月，项目前期可研、立项及审批 目标2：2022年3-4月，项目勘察、设计、项目招投标等 目标3：2022年5-12月，实施土建及绿化工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标（示例） | 指标值（示例） | 二级指标 | 三级指标（示例） |  | 指标值（示例） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：占地面积 | 167亩 |  | 指标1：占地面积 |  | 167亩 |
|  |  |  | 指标2：新建智能化储粮仓 | 5万吨 |  | 指标2：新建智能化储粮仓 |  | ≥2.5吨 |
|  |  |  | 指标3：新建储油罐 | 1万吨 |  | 指标3：新建储油罐 |  | ≥0.5万吨 |
|  |  |  | 指标4：物流仓储 | 5万平方米 |  | 指标4：物流仓储 |  | ≥2.5万平方米 |
|  |  |  | 指标5：政府采购率 | ≥70% |  | 指标5：政府采购率 |  | ≥70% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% | 质量指标 | 指标1：质量合格率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% |  | 指标2：设计方案变更率 |  | ≤5% |
|  |  |  | 指标4：项目返工率 | ≤5% |  | 指标3：项目返工率 |  | ≤5% |
|  |  |  | 指标5：设备质量合格率 | ≥95% |  | 指标4：设备质量合格率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 指标6：设备故障率 | ≤5% |  | 指标5：设备故障率 |  | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时取得项目开工许可证 | 95% | 时效指标 | 指标1：当年完成进度 |  | ≥49% |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 | 95% |  | 指标2：及时还偿到期利息 |  | 100% |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工验收 | 2025年1月前 |  | 指标3：及时还偿还到期债 |  | 100% |
|  |  |  | 指标4：按时办理工程决算 | 2025年1月前 |  | 指标4：及时办理归档手续 |  | 95% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤38500万元 | 成本指标 | 指标1：当年投资成本 |  | ≤19000万元 |
|  |  |  | 指标2：项目融资总成本 | ≤152万元 |  | 指标2：当年融资总成本 |  | ≤76万元 |
|  |  |  | 指标3：超预算 | ≤5% |  | 指标4：进度超预算 |  | ≤5% |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 | ≤19000万元 | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  | ≤9500万元 |
|  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 | ≤19500万元 |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  | ≤9500万元 |
|  |  |  | 揸标3：工程超预算率 | ≤5% |  | 指标3：工程进度超预算率 |  | ≤5% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目总收入 | ≥80000万元 | 经济效益 指标 | 指标1：工程涉及的税费 |  | ≥800万元 |
|  |  |  | 指标2：税率 | ≥1000万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：经济增长率 | ≥5% |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：设施正常运转率 | ≥90% | 社会效益 指标 | 指标1：设施正常运转率 |  | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：粮食供应保障 | 提高 |  | 指标2：闲置人员再就业 |  | 增加 |
|  |  |  | 指标3：闲置人员再就业 | 增加 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：物流环境改善 | 达成预期目标 | 生态效益 指标 | 指标1：物流环境改善 |  | 围栏施工 |
|  |  |  | 指标2：水源污染 | 降低 |  | 指标2：绿化面积 |  | 按施工进度 |
|  |  |  | 指标3：绿化面积 | 增加≥5% |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：运营期限 | ≥15年 | 可持续影响 指标 | 指标1：运营期限 |  | ≥15年 |
|  |  |  | 指标2：推动区域全面协调发展 | 达成预期目标 |  | 指标2：推动区域全面协调发展 |  | 达成预期目标 |
|  |  |  | 指标3：配送质量 | 增加≥5% |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：配送速度 | 增加≥5% |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 融资与收益平衡指标 （含还本付息） | 指标1：项目收益覆盖倍数 | ≥1.25 | 还本付息 指标 | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  | ≥1.25 |
|  |  |  | 指标2：债券还本付息 | 100% |  | 指标2：债券还本付息 |  | 100% |
|  |  |  | 指标3：还本付息资金来源 | 项目运营收入 |  | 指标3：还本付息资金来源 |  | 自筹资金 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：城市人群满意度 | ≥90% |  | 指标2：施工周边人群满意度 |  | ≥90% |
|  |  |  | 指标3：施工周边人群满意度 | ≥90% |  |  |  |  |

# 六、潜在影响项目的风险评估

## （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

## （二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

## （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

# 七、还款保障情况

# 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

# 八、主管部门职责

该项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利开展，责任部门进行明确分工。具体分工如下：

1、项目主管单位：广元市昭化区发展和改革局。

主要职责包括：向县委、县政府总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

2、项目资金主管部门：广元市昭化区财政局。

主要职责包括：配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3、项目业主单位：广元市昭化区粮油购销中心。

主要职责包括：根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业主管部门、主管单位及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

# 九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目计划于2021年发行6000.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行1600.00万元，期限15年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。