仁寿县现代农业示范园区产业融合建设项目

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

### 1.1.1 四川省“十四五”国民经济和社会发展规划

《2021年四川省国民经济和社会发展统计公报》显示：

1.2021年四川省地区生产总值（GDP）53850.8亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值5661.9亿元，增长7.0%；第二产业增加值19901.4亿元，增长7.4%；第三产业增加值28287.5亿元，增长8.9%。三次产业对经济增长的贡献率分别为9.8%、33.0%和57.2%。三次产业结构由上年的11.5:36.1:52.4调整为10.5:37.0:52.5。

2.全年粮食作物播种面积635.8万公顷，比上年增长0.7%；油料作物播种面积165.2万公顷，增长4.3%；中草药材播种面积15.0万公顷，增长4.0%；蔬菜及食用菌播种面积148.1万公顷，增长2.5%。

3.全年粮食产量3582.1万吨，比上年增长1.6%；其中小春粮食产量增长0.7%，大春粮食产量增长1.7%。经济作物中，油料产量416.6万吨，增长6.0%；蔬菜及食用菌产量5050.4万吨，增长4.9%；茶叶产量37.5万吨，增长8.9%；园林水果产量1154.2万吨，增长6.5%；中草药材产量57.6万吨，增长9.3%。

4.全年全社会固定资产投资比上年增长10.1%。分产业看，第一产业投资比上年增长20.6%；第二产业投资增长9.9%，其中工业投资增长9.7%；第三产业投资增长9.6%。全年制造业高技术产业投资增长8.9%

5.全年地方一般公共预算收入4773.3亿元，比上年增长12.0%，其中税收收入3334.8亿元，增长12.4%。一般公共预算支出11215.6亿元，增长9.0%。

6.年末常住人口8372万人，比上年末增加1万人，其中城镇人口4840.7万人，乡村人口3531.3万人。常住人口城镇化率57.8%，比上年末提高1.1个百分点。年末全省户籍人口9094.5万人，比上年末增加12.9万人。

7.全年全体居民人均可支配收入29080元，比上年增长9.6%。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出：以保障国家粮食安全为底线，坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，实施农田建设工程。2020年中央经济工作会议把解决好种子和耕地问题作为2021年要抓的重点任务之一。2021年中央一号文件对实施新一轮农田建设规划作出了全面部署，提高建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金，2021年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产农田。

根据国务院办公厅《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）的要求，2021年及以后年度实施的农田建设项目要重点在“两区”布局，集中投向粮食生产功能区，大力支持“口粮田”特别是“水田”建设；重点在川粮（油）、川薯、川菜现代农业“10+3”产业体系的优势产区布局；优先在符合条件的国家种子基地开展农田建设；优先支持以粮、油、薯、菜为主导产业的现代农业园区建设农田；优先支持“鱼米之乡”示范县、示范乡镇建设；优先支持“两项改革”特色农业产业强镇的农田基础设施建设。

四川十四五规划中第三章中指出：

第一节 “十四五”时期经济社会发展主要目标

锚定到二〇三五年与全国同步基本实现社会主义现代化，综合考虑国内外环境和四川发展阶段性特征，统筹短期和长远，兼顾需要和可能，今后五年我省经济社会发展要努力实现以下主要目标。

——经济实力大幅提升。经济持续平稳增长，经济总量再跨上两个万亿元台阶、年均增长 6%，人均地区生产总值与全国差距进一步缩小，经济结构持续优化，发展质量和效益明显提升。现代产业体系加快构建，数字化智能化绿色化转型全面提速，农业基础更加稳固，常住人口城镇化率提升幅度高于全国，城乡区域发展协调性明显增强。

——发展活力充分迸发。重点领域和关键环节改革取得重大进展，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力。“四向拓展、全域开放”立体全面开放态势更加巩固，更高水平开放型经济新体制基本形成。科技创新对经济增长贡献显著增强，研发经费投入强度提升幅度高于全国，建成国家创新驱动发展先行省。

——社会文明不断进步。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，社会文明风尚更加浓厚。公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，文化强省旅游强省基本建成。

——生态环境持续改善。环境治理效果显著增强，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少。绿色低碳生产生活方式基本形成，大气、水体和土壤质量明显好转，城乡人居环境明显改善，长江、黄河上游生态安全屏障进一步筑牢。

——民生福祉明显提升。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入增速高于全国，分配结构明显改善。基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，卫生健康体系更加完善，多层次社会保障体系更加健全，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

——治理效能显著增强。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，更高水平的法治四川平安四川建设扎实推进。城乡基层治理制度创新和能力建设取得新成效，社会治理新

格局加快形成。防范化解重大风险体制机制不断健全，发展安全保障更加有力。

“十四五”时期经济社会发展主要指标

| 类别 | 指标 | 2020 年 | 2025 年 | 年均增速或 [累计数] | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 1.地区生产总值增长（%） | 3.8 | — | 6 | 预期性 |
|  | 2.全员劳动生产率增长（%） | — | — | 6 | 预期性 |
|  | 3.常住人口城镇化率（%） | 55* | 60 | — | 预期性 |
| 创新驱动 | 4.研发经费投入增长（%） | — | — | >10 | 预期性 |
|  | 5.研发经费投入强度（%） | 2.0* | 2.4 | — | 预期性 |
|  | 6. 每万人口高价值发明专利拥有量 （件） | 2.94 | 5.67 | — | 预期性 |
|  | 7.数字经济核心产业增加值占 GDP 比 重（%） | — | 达到全国平均水平 | — | 预期性 |
| 民生福祉 | 8.居民人均可支配收入增长（%） | 7.4 | — | >6 | 预期性 |
|  | 9.城镇调查失业率（%） | 5.8 | — | <6 | 预期性 |
|  | 10.劳动年龄人口平均受教育年限（年） | 10.16 | 10.51 | — | 约束性 |
|  | 11.每千人口拥有执业（助理）医师数 （人） | 2.75 | 2.85 | — | 预期性 |
|  | 12.基本养老保险参保率（%） | 90 | 95 | — | 预期性 |
| 民生福祉 | 13.每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数（个） | 1.5 | 3 | — | 预期性 |
|  | 14.人均预期寿命（岁） | 77.3** | — | [0.9] | 预期性 |
| 绿色生态 | 15.单位 GDP 能源消耗降低（%） | — | — | 完成国家下达目标任务 | 约束性 |
|  | 16.单位 GDP 二氧化碳排放降低（%） | — | — | 完成国家下达目标任务 | 约束性 |
|  | 17.地级及以上城市空气质量优良天数比率（%） | — | 完成国家考核目标 | — | 约束性 |
|  | 18. 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 （%） | — | 完成国家考核目标 | — | 约束性 |
|  | 19.森林覆盖率（%） | 40 | 41 | — | 约束性 |
| 安全保障 | 20.粮食综合生产能力（万吨） | 3500 | 3500 | — | 约束性 |
|  | 21.能源综合生产能力（亿吨标准煤） | — | 2.57 | — | 约束性 |

### 1.1.2 眉山市国民经济发展概况及规划

2022年，眉山市地区生产总值实现1635.51亿元，同比增长3.8%。

其中，第一产业增加值242.31亿元，增长4.6%；第二产业增加值657.61亿元，增长4.6%；第三产业增加值735.59亿元，增长2.9%。

农业经济持续向好：2022年，眉山市粮食产量125.4万吨，连续三年稳定在125万吨以上；蔬菜148.7万吨，增长2.8%；茶叶2.5万吨，增长2.9%；园林水果138.1万吨，增长9.6%；中草药材1.0万吨，增长15.8%；油料产量13.9万吨，增长6.9%；生猪出栏222.6万头，同比增长5.1%；牛出栏2.7万头，增长9.7%；家禽出栏3941.8万只，增长3.7%；羊出栏44.2万只，增长3.7%。

根据《眉山市2023年政府工作报告》，

2022年，是极不寻常的一年。百年变局加速演进，宏观经济复杂严峻。眉山面临多轮疫情、房地产下行、高温限电“三重冲击”，环保整改攻坚期、主动转型阵痛期、财政收支承压期“三期叠加”，眉山市认真落实省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”要求，聚力“三市一城”建设，较好完成市五届人大二次会议确定的十件大事和十个方面工作。全市主要经济指标增速均超过全省平均水平，地区生产总值增长3.3%左右（预计，下同），总量突破1600亿元，地方一般公共预算收入增长13.2%，在重重压力下实现了来之不易的增长。

2022年，是极力拼搏的一年。把“拼”的精神、“闯”的勇气、“干”的劲头贯穿全年始终。创新市领导包保县（区）机制，成立招商引资、对上争取、项目推进委员会，下深水解决关键问题。推行“亮比赛”工作机制，实施夺取全年胜“九拼攻坚”行动，锚定目标锻长补短，连续3个季度获评全省项目投资“双红榜”，全省抓项目促投资现场会、工业稳增长现场会等重要会议在眉召开，对上争取同比增加106亿元。坚持言必信、行必果，以钉钉子精神把“十件大事”一件件办实办好。争分夺秒拼经济、搞建设，杉杉锂电项目从开工到投产仅7个月，中创新航项目用地报批速度刷新全省纪录，市域铁路S5线以全省同类项目最快审批速度实现开工，眉山以奔跑姿态拼出跨越发展加速度。

2022年，是极具突破的一年。制造强市乘势突破。锂电产业一年多时间实现从无到有、从小到大的跨越巨变，53个覆盖上下游全产业链的高端项目集聚眉山。新能源新材料成为眉山首个千亿产业。通威太阳能成为眉山首个全省工业50强企业，信利集团成为我市第2家百亿企业，5家民企上榜四川民企百强。研发投入增长42.5%，增速居全省第1。战略性新兴产业占比超30%。工业税收首次超过房地产业。开放兴市乘势突破。获评全省首批开放发展示范市。实行产业链招商，用好产业发展基金，扛起锂电、晶硅光伏招商大旗，两次斩获全省制造业招商引资百日攻坚“流动红旗”，新签约协鑫能源、天奈科技等项目超200个，到位资金超860亿元，其中制造业项目占比突破90%。品质立市乘势突破。城市新中心7大重点项目全面开工。全省第一个国家区域医疗中心落户眉山。省儿童医院正式开诊，是全国唯一一个走出省会城市的省级儿童医院。全市第一所985高校川大眉山校区开工建设。全省第一所清华附中落户眉山。一个个乘势而起的大产业、大项目、大企业，挺起高质量发展新兴城市的脊梁，眉山城市知名度、美誉度大幅提升。

2022年，是极富成效的一年。成功创建中国（眉山）跨境电子商务综合试验区，成功争取全国农村综合性改革试点，被推荐为全国首批婴幼儿照护服务示范城市。眉山天府新区深入实施创新驱动发展战略，成功纳入成德眉资同城化综合试验区，发射以智慧城市为主题的卫星10颗。东坡区获评天府旅游名县、全国投资潜力百强区。彭山区产业发展取得历史性突破，助力眉山动力电池整装项目“零的突破”。仁寿县顶住多重困难挑战，有力有效推进各项工作，获评全国县域高质量发展百强县、全国综合实力百强县。洪雅县绿色发展成效明显，瓦屋山上榜全国春节热门景区前十名，营业收入首次迈入亿元大关。丹棱县坚定走生态优先、绿色发展道路，获评国家生态文明建设示范区。青神县获评中国晚熟柑橘出口示范区、省级全域旅游示范区，青神经开区成功扩区。眉山高新区、甘眉工业园区成功创建四川省首批“5+1”重点特色园区。一年奋发努力换回眉山发展累累硕果。

（一）坚持产业提质，转型发展迈出更快步伐。

投资高举高打。全社会固定资产投资增长11.2%，稳居全省第2。坚持以投资优化经济结构，推动产业转型，工业投资完成400亿元、增长20%，对投资增长的贡献首次超过房地产业。加大民生投入，民生投资增长24%。强化重点项目调度，197个省市重点项目完成投资800亿元。工业加快升级。深入实施制造强市突破年行动，规上工业增加值增长6.5%。新增规上工业企业130户，总户数达829户。聚力先进制造，“1+3”产业规模超1500亿元，占工业比重67%以上。锦源晟、杉杉锂电等150个先进制造项目竣工，通威太阳能、千禾味业等7户企业入选全省“贡嘎培优”企业。成立天府新能源新材料产业学院，建立“1+3”产业研究院培育库，获省科技进步一等奖2项，博雅新材料等3户企业被认定为国家专精特新“小巨人”企业，国家高新技术企业突破150家。聚力平台升级，甘眉工业园区获评四川省绿色低碳优势产业重点园区。眉山高新区、甘眉工业园区、彭山经开区获批省级化工园区，产值增速分别达21.6%、31%、65%。农业稳产增效。加快打造新时代更高水平“天府粮仓”示范区，深入实施“1611”粮食扩面行动，粮食产量129.6万吨，粮食安全党政同责工作考评全省第2。一产增加值增长4.2%。落实“长牙齿”耕地保护硬措施，新建成高标准农田13.2万亩。生猪出栏225万头。全国首个香辛料领域ISO国际标准获批立项。泡菜产业销售收入突破220亿元。全国晚熟柑橘集群项目建设中期绩效考核居全国第2，柑橘产业实现综合产值120亿元。“味在眉山”销售收入突破1200亿元。竹产业综合产值突破100亿元。服务业恢复发展。三产增加值增长2.5%，社会消费品零售总额增长1.5%。出台支持服务业纾困解难12条等政策，举办金秋眉山消费季等活动124场次，发放消费券5000余万元。“东坡醉月地”获评第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。丹棱幸福岭民宿获评联合国“亚洲都市景观奖”。创建国家级文旅品牌5个、天府旅游名牌等省级旅游品牌12个。彭祖山、老峨山创成4A级景区。成功举办泡博会、竹博会。存贷款金额首次突破5000亿元大关，贷款余额增长19.6%，居全省第2。

（二）坚持统筹协调，城乡环境展现更新面貌。

城市环境更加宜居。城市新中心建设全面启动，城市艺术中心、太和公园、18条市政道路等标志性工程开工建设。实施城市更新改造行动，入选全省城市更新试点城市，完成改造提升项目21个。开工改造城镇老旧小区720个，既有住宅增设电梯200部。33个农贸市场完成提升改造。“东坡步道·大家之路”开工建设。乡村振兴谱写新篇。纵深推进“三大革命”，实施厕所革命示范村69个，生活污水有效治理行政村达90%，生活垃圾有效治理行政村保持100%，建成“美丽眉山·宜居乡村”54个。完成农村路灯照明工程8865组。新（改）建农村公路610公里，获评“四好农村路”省级示范市，彭山区获评“四好农村路”全国示范县，丹棱县获评全省首批“交通强县”。洪雅县中山镇获评全国农业产业强镇。东坡区万胜镇、仁寿县汪洋镇获评“省级百强中心镇”。洪雅县自新村、丹棱县幸福村获评中国传统村落。生态质量稳步改善。全面消除重污染天气。15个国、省考核断面水质优良率达100%。化肥农药施用量连续6年负增长。扎实推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。洪雅县挂牌成立全省第一个、全国第二个森林碳汇管理局。

在看到成绩的同时，政府也清醒地认识到，全市经济社会发展仍存在一些问题和不足：转型发展任重道远，创新驱动能力不强，产业人才支撑不足，小微企业生存困难，对外开放还需加力，营商环境还需优化，民生事业还有短板，政府自身建设还有差距。对此，政府一定高度重视，努力加以解决。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好今年工作，意义重大、任务艰巨。要坚决贯彻落实习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。按照省委十二届二次全会确定的总牵引、总抓手、工作总思路，在市委的坚强领导下，保持发展定力、战略定力，锚定建设成都都市圈高质量发展新兴城市奋斗目标，以“服务成都、依靠成都、融入成都”为战略牵引，坚定“四化同步、城乡融合、全域协同”发展路径，突出“制造强市、开放兴市、品质立市”主攻方向，全力提振发展信心，推动经济运行整体好转，确保全年GDP增速进入全省第一方阵，主要经济指标增速高于国省平均水平。

今年要重点抓好十个方面工作：

（一）超常力度抓投资、调结构，厚植跨越发展强劲动能。

要牢记习近平总书记关于“增强投资对优化供给结构的关键作用”的殷殷嘱托，坚持以项目组织经济工作，充分发挥有效投资的关键作用。

全力以赴抓争取。抢抓当前最大的政策红利，把对上争取作为“一把手”工程，强化储备、申报、汇报、落地全流程管理。围绕国家战略、市场风口、眉山实际，拓宽视野谋划项目，储备库投资额动态保持在2万亿元以上。突出快、准、实，不遗余力争取更多平台、项目纳入国省盘子，在中省预算内投资、地方政府专项债、政策性开发性金融工具争取上实现更大突破。做实前期工作，坚决避免“资金等项目”。坚持“争建并重、以建促争”，加快形成发展新支撑。

千方百计抓招引。突出产业链招商，围绕“1+3”产业，全力招引链主企业和延链补链强链固链项目，配套引进研发设计、高端物流、平台运营等生产性服务业项目。突出头部企业招商，力争引进“三类500强”或投资20亿元以上重大工业项目20个。突出主题招商，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，积极承接优质产业转移。突出商协会招商、市场化招商，创新资本招商，用好产业引导基金。加大项目落地考核，确保到位资金900亿元以上。

只争朝夕抓推进。坚持节约集约、聚焦重点，全力做好人才、金融、能耗、土地、水电气等要素保障。改进竞技拉练制度，严格“亮比赛”、逗硬“红黑榜”。开工建设天华二期等新签约项目57个，加快推进石大胜华锂电新材料等新建项目87个，竣工投产通威太阳能电池等项目60个，229个省市重点项目完成投资820亿元。持续优化投资结构，力争全社会固定资产投资增长10%。

（二）超常站位抓“三农”、促振兴，建设新时代更高水平“天府粮仓”示范区。

要牢记习近平总书记关于“在新时代打造更高水平的'天府粮仓'”的殷殷嘱托，坚持农业现代化固本，持续擦亮眉山农业金字招牌。

保障粮食安全。坚决抓好耕地保护，健全四级“田长制”责任体系，实施耕地恢复“三年行动”，新增耕地2万亩、垦造水田1万亩、新建高标准农田10万亩以上。投入7亿元支持“天府粮仓”示范区打造，加快水稻技术推广研究中心等项目建设，推进东坡区永丰示范片、仁寿县“天府粮仓”丘区示范片、青神县粮油现代农业园区示范片建设。确保粮食播面297.5万亩、产量127.5万吨以上。

建设美丽乡村。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力实施乡村建设行动，改善农村人居环境。新改建农村无害化卫生厕所2万户，建设“美丽眉山·宜居乡村”30个。做实农村客运“金通工程”，新改建农村公路800公里，支持丹棱县创成“四好农村路”国家级示范县，实施农村路灯照明工程6000组。发展壮大新型农村集体经济。

做优特色农业。以现代农业园区为载体，加快打造都市现代农业，启动省级农业高新技术（示范）园区创建。持续做强生猪、泡菜、春橘等特色支柱产业，提质增效茶叶、藤椒、设施葡萄等优势产业。加快推进通内斯等重大项目建设，确保生猪出栏225万头以上。培育“东坡大米”“东坡肉”品牌。强化新型职业农民培育，推动农业适度规模经营，提升现代农业种业、科技装备、烘干冷链物流水平。深化农旅融合发展，积极培育乡村休闲、康养、研学等新产业新业态。

（三）超常定力抓制造、促转型，奋力打造成渝地区新能源新材料制造基地。

要牢记习近平总书记关于“加快建设制造强国”的殷殷嘱托，坚持新型工业化主导，突出区域化、绿色化、智能化、集群化，加快建设现代化“工业眉山”。

聚力新能源新材料产业集群发展。打造千亿锂电产业，引领成都都市圈锂电产业发展，形成协同共兴的产业生态圈。坚定不移招大引强，引进行业龙头5个以上。加快推进中创新航、美国雅保等项目建设。打造千亿晶硅光伏产业，夯实成乐眉光伏产业带核心地位。聚焦电池、组件及配件等环节延链补链，推动通威光伏研究院建设，开展光伏关键共性技术研究。推进智能光伏示范试点，拓展光伏应用场景。加快通威太阳能电池、丹棱异质结电池、江苏美科等项目建设。打造千亿化工新材料产业，建设全省一流的化工新材料产业集群。加快推进聚乳酸、金象赛瑞氰胺等项目建设。力争新培育200亿元以上企业2户，确保新能源新材料产业规模突破1250亿元。

促进重点产业加快发展。协同推进国家级成渝地区电子信息先进制造集群建设，强化数字经济产业发展，大力推动华赐半导体、眉山科技示范园等项目建设，力争电子信息产业规模突破300亿元。围绕轨道交通、成套设备等领域，打造“专精特新”装备制造基地，加快西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造产业园建设。聚焦现代中药、生物制品、医药大健康等领域，打造西南生物医药重要研发生产基地。

推动传统产业转型发展。围绕预制菜、泡菜、调味品、畜乳制品等特色产业提档升级，打造成都都市圈“中央厨房”供给体系，加快漫味龙厨调味品、幺麻子藤椒产业园等重大项目建设，力争农产品及食品加工产业规模突破500亿元。推动传统建材产业向绿色低碳、高性能、装配式等新型建材方向发展，加快川威装配式建筑产业园、蜀道集团钢构智造等项目建设。

夯实园区发展支撑。优化园区产业布局，打造“镇园之宝”。推进眉山高新区、甘眉工业园区、彭山经开区“三位一体”建设，加快甘眉工业园区创建国家级经开区，推进眉山高新铁路物流港建设。强化电力、天然气供应保障，实施眉山西500千伏输变电工程、乐山—眉山天然气长输管线工程等项目，加快发展天然气发电、抽水蓄能。推进园区污水处理、公共服务等提标升级。加快园区标准化建设，深化“亩均论英雄”改革，加大“腾笼换鸟”力度，确保低效工业用地处置率40%以上。

（四）超常魄力抓三产、促消费，加快建设成都都市圈消费副中心。

要牢记习近平总书记关于“增强消费对经济发展的基础性作用”的殷殷嘱托，把提振消费信心、激活消费市场摆在优先位置，加快聚集人气、商气、烟火气。

着力恢复和扩大消费。推进国家夜间文旅消费集聚区建设，完善“一湖一江多节点”东坡特色夜间经济空间布局。积极推进东坡岛商业水街提升改造，打造10个消费新场景。深化“寻美乡村·乐游眉山”乡村旅游、“约惠东坡·乐购生活”主题促销。加快县域商业体系建设，推动大型商贸流通企业、电商平台企业等向乡村延伸。培育壮大直播带货、社区电商、智慧零售等消费新业态。加大汽车等大宗商品消费支持力度。开发多层次康养产品，促进养老服务消费多元化。

全力提速服务业发展。聚焦补短板、调结构、做增量，把服务业招商摆在更加突出位置，重点招引龙头型基地型仓储物流中心、区域结算中心等总部经济项目，新引进5亿元及以上服务业项目不少于5个。推广工业企业主辅分离，新增限额及规模以上服务业市场主体158户。争取商业保理等地方金融组织牌照，新设金融机构2家以上。加快上市企业培育，新增1家以上。全面推进乡村振兴金融创新示范区建设试点。力争金融业增加值突破100亿元。

促进房地产业平稳发展。围绕需求端发力，因地制宜推出高品质刚性和改善性住房，满足新市民、青年人等群体多元化购房需求。针对性做好城市营销，提升眉山美誉度和吸引力。用好房地产金融政策，加大公积金支持力度。加强房地产领域风险防范，扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作。

（五）超常决心抓创新、强驱动，做强产业蝶变的核心引擎。

要牢记习近平总书记关于“加快实施创新驱动发展战略”的殷殷嘱托，坚持信息化引领，推动“科技—产业—金融”良性循环。

创新赋能制造业发展。支持通威全球创新基地、顺应动力电池材料研究院等创建国省级研发平台，鼓励杉杉锂电等企业在眉设立工程（技术）研究中心，打通“科研+企业+产业”创新链。开展一批硬核科技项目“揭榜挂帅”试点，突破产业关键核心技术20项。加快推进数字产业化、产业数字化，创建“5G+工业互联网”示范工厂，推广德恩云智造工业互联网平台。新增高新技术企业20家，高新技术产业营业收入增长20%以上。

推进成眉创新合作。深度融入西部（成都）科学城，推进天府大道科创走廊建设，加快建设成眉协同创新中心和眉山“科创通”平台。建设眉山区域性数字化转型促进中心。大力推广“天府科创贷”。深化“成都总部研发+眉山中试研发和应用制造”产业转化模式，促进产学研融合，实行柔性弹性引才。

加大科技研发投入。改革和健全财政性科技投入机制，促进规上企业研发活动全覆盖，全社会研发投入增长25%以上。全面落实“科创16条”、高新技术企业税收优惠。大力实施产业基础再造工程，推动一批新材料、新技术、新产品研发及应用产业化项目。实施“科创汇眉”行动，大力引进“1+3”产业创新团队和实用新型人才。做好知识产权保护，支持研发成果在眉转化。

（六）超常举措抓开放、促改革，把区位优势转化为发展胜势。

要牢记习近平总书记关于“坚持深化改革开放”的殷殷嘱托，在更高层次、更大范围集聚优质资源。

加速成眉同城。共建成眉“产业协作圈、开放合作圈、宜居生活圈”。协同推动《成都都市圈发展规划》119项重点任务，实施成都都市圈建设新一轮三年行动。加快成德眉资同城化综合试验区建设。以眉山天府新区为桥头堡，推进成眉毗邻区域协同发展。积极推进成眉“断头路”建设。强化与成都国际铁路港协作，做强都市圈物流能级。持续推进成德眉资公积金同城化，推进二级以上公立医院检查检验结果互认互通。共建都市圈联合招商机制，协同开展全球招商推介。

提升开放水平。做好现有开放平台，持续深化开放发展示范市建设。新培育外向型企业20户，力争进出口总额大幅提升。抢抓成昆铁路复线开通机遇，促进南向开放。持续实施综合交通大会战，完成投资160亿元。新开工洪雅通用机场、川零公路等15个项目，建成眉山南环线西段、锦江大道、瓦屋山快速通道等6个项目，全力推进天眉乐高速、尖子山航电等15个续建项目。

深化重点改革。持续深化“放管服”改革，加快数字赋能，拓宽电子证照运用场景。推动出台《眉山市优化营商环境条例》。扩大跨区域通办事项范围。聚焦并联审批、极速审批，强化流程优化、效率提升。深化财税金融改革，大力减税降费，优化“政银担”合作模式。深化国企改革，推动提质增效。实施民营企业“雁阵培育”行动，切实做好中小微企业和个体工商户纾困，帮助更多民营企业提振信心、渡过难关，力争民营经济增加值增速高于全省平均水平。大力推动“转企升规”，完成“个转企”390户以上。深化统计改革，扎实做好第五次全国经济普查工作。

（七）超常努力抓品质、聚人气，建设更高能级的新兴城市。

要牢记习近平总书记关于“打造宜居、韧性、智慧城市”的殷殷嘱托，坚持城镇化带动，让城市更加可观、可读、可感。

加快城市新中心建设。高质量编制控制性详细规划，完成市域铁路S5线眉山北站TOD一体化设计。加快推进城市新中心“南都会”标志性项目建设，完成18条市政道路、太和公园湖区景观建设。围绕医疗健康、金融服务、商务办公、总部经济开展招商。开街运营太和老街核心区。

加快城市有机更新。推进城市更新改造行动，积极争取国家城市更新试点。建设一批市政道路、供排水管网、停车场等公共设施改造项目。加强既有住宅增设电梯工作。提升老城区社区卫生服务中心医疗服务能力。推进小北街特色商业街区更新改造。实施“东坡步道·大家之路”二期项目。

加快推进新型城镇化。推进以县域为重要载体的城镇化建设，常住人口城镇化率同比提高1.5个百分点。支持东坡区创建全国百强区、仁寿县创建全国县域经济百强县。强化县城和中心镇联动发展，支持柳江、仁美、西龙创建“省级百强中心镇”，巩固提升万胜、汪洋创建成果。大力探索农业转移人口市民化配套措施，深化灵活就业人员参加住房公积金制度试点。加大农村地区公共服务设施建设，加快30个已编制规划中心村建设。深化建筑业改革发展试点，完成50家建筑企业升规入统。

（八）超常格局抓文化、强自信，大力传承弘扬三苏文化、东坡文化。

要牢记习近平总书记关于“要敬仰中华优秀传统文化，坚定文化自信”的殷殷嘱托，坚持以文塑城、以文化人、以文兴业，加快文旅融合发展。

繁荣文化事业。打造东坡特色新型公共文化空间。依托三苏祠建设苏门家风家教馆，争创全国全省家风家教实践基地。加快推进江口沉银博物馆建设。深入开展东坡文化月、东坡文化“六进”等系列活动。完成舞剧《东坡》创编，在国家大剧院首演。完成市文化馆、市图书馆新馆和市融媒体中心项目主体工程建设，积极构建“书香眉山”全民阅读服务体系。

深化文旅融合。锚定“一心三地”目标，打造长江国家文化公园代表性示范项目，塑造“一江两岸·三苏故里”文旅品牌。完成三苏故里文化旅游片区规划，启动一期建设。全力推进全国三苏文物主题游径建设眉山示范带工作，加快打造东坡文化研学旅行目的地。支持仁寿县创建天府旅游名县、柳江玉屏旅游度假区创建省级旅游度假区。统筹推出“东坡足迹行”“遇见永丰村”等文旅精品路线。

赓续城市文脉。一体推进文物和文化遗产保护活化利用，加快推进三苏祠外部空间拓展和环境提升。推进“苏东坡传说”申报国家级非遗。做好东坡泡菜、东坡肘子等非遗项目生产性保护。提速眉州古城墙遗址公园建设，加快实施太平古街历史文化街区保护整治，完成四川国际电台历史文化街区有机更新。

（九）超常付出抓民生、办实事，让发展更有温度幸福更有质感。

要牢记习近平总书记关于“老百姓的事，要实实在在干，干一件是一件，干一件成一件”的殷殷嘱托，用心用情托起眉山人民“稳稳的幸福”。

抓好就业创业。加快推进技能人才队伍建设，强化企业用工保障。健全覆盖城乡的公共就业服务体系，建成农民工综合服务站200个以上，促进“游子归乡”，千方百计帮助更多返乡人员留眉就业创业。统筹做好高校毕业生、残疾人、退役军人、零就业家庭等群体就业帮扶。开发公益性岗位4000个。城镇新增就业3万人，城镇登记失业率低于国省平均水平。完善创业服务体系，推动创业孵化基地提档升级。

强化社会保障。全力推进省定民生实事项目和重点民生工程。优化完善多层次医疗保险，健全分层分类社会救助体系，加强低收入人群动态监测和常态化帮扶，保障困难群众衣食冷暖。强化村（社区）居家养老服务能力，推进助餐服务网络建设，开展适老化改造1000户。落实三孩生育政策，持续推进公办示范婴幼儿照护服务机构建设，抓好“快乐小东坡”未成年人保护工作品牌打造，争创国家儿童友好城市建设试点。做好退役军人保障和优抚安置，推动全国双拥模范城建设。

优化公共服务。深化学区制改革，优化教育资源配置，大力实施“三名”工程，全面提升基础教育质量。完善学生心理健康和法治教育家校社联动机制，提升校园安全治理水平。建好清华附中天府学校。新（续）建公办幼儿园、中小学20所。加大特殊教育学校扶持力度。建成水上运动营地、城市新中心体育公园、东坡岛智慧体育公园。实施乡村振兴体育健身示范村项目10个。加快打造“健康眉山”，启动市公共卫生临床医疗中心建设。加强基层医疗卫生保障体系建设，加大基本药物供给、人才引进和设施设备投入力度。推进中医药强市建设。

改善生态环境。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实解决人民群众关心的生态环境问题。借鉴河（湖）长制经验做法，加强大气污染物分区精准管控，开展工业领域大气污染整治提升三年行动，强化“三源”整治，抓好“两降两控”。开展重点流域达标巩固、小流域深度治理、入河排污口排查整治行动，确保17条市级河（湖、渠系）保持优良水体及以上。加强土壤污染源头防控，推进“无废城市”建设。扎实抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。提高新能源汽车和充电桩保有量，倡导绿色低碳生产生活方式。

（十）超常思维抓安全、保稳定，建设更高水平的平安眉山。

要牢记习近平总书记关于“安全和发展要同步推进”的殷殷嘱托，树牢底线思维、极限思维，让群众生活更安心。

防范化解重大风险。认真落实新阶段防控举措，因时因势优化疫情防控措施，着力保健康、防重症。强化金融风险监测预警，稳妥化解地方法人金融机构风险。把安全生产15条硬措施落到实处，全面推广“1+N”专委会工作机制和首席安全官制度。持续抓好森林防灭火工作，完善灾害防治体系。推进化工园区安全整治。强化城镇燃气、道路运输、食品药品、特种设备安全监管。

提升基层治理水平。推动城乡基层治理和市域社会治理“双线融合”。推进第三批省级城乡社区治理试点，创建全国市域社会治理现代化试点合格城市。实施城乡基层治理攻坚“五大工程”，健全“五社联动”机制，创新政策供给、项目投放、资源下沉统筹制度。推进市、县两级“一站式”多元解纷平台实体化运行。探索建立城乡居民诉求响应机制。提升小区物业管理水平。巩固全国文明城市创建成果，深化新时代文明实践中心（所、站）建设，推进志愿服务制度化常态化。

深化平安眉山建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解，深化“七无”平安村（社区）建设。深入推进常态化扫黑除恶斗争，打赢禁毒人民战争，坚决遏制电信网络诈骗等突出违法犯罪。全面推进各项社会事业发展。

### 1.1.3 仁寿县国民经济发展规划

2022年上半年，在县委、县政府的带领下，全县上下勠力同心、抢抓机遇、奋力争先，全县经济运行呈现稳中加固、稳中向好态势，主要经济指标增势良好。

根据眉山市统计局初步核算结果，上半年，仁寿县地区生产总值235.7亿元，增长3.2%。其中，第一产业增加值31.9亿元，增长5.6%；第二产业增加值96.1亿元，增长2.9%；第三产业增加值107.7亿元，增长2.8%。

一、农业生产形势良好

上半年，全县农林牧渔业总产值68.6亿元，增长5.5%。全县粮食产量达57011吨，增长0.34%，其中小麦产量24393吨，下降0.74%，薯类产量28766吨，下降0.25%。蔬菜及食用菌产量达238660吨，增长10%，水果产量达557760吨，增长12%，油料产量达49387吨，增长9%。生猪出栏50.98万头，增长7.89%，家禽出栏59.58万只，下降9.01%。水产品产量达27643吨，增长2.9%。

二、工业生产稳步上涨

上半年，全县规模以上工业增加值增长3.2%，其中县属增长5.9%。规模以上工业总产值实现243.2亿元，增长1.3%，其中县属规上工业总产值实现123.3亿元，同比增长14.5%。规模以上工业利润总额下降48.8%，企业产品产销率增长98.3%。

从主要工业产品产量看，全县电力电缆增长28.7%，电动自行车增长46.3%，服装增长88.1%，耐火材料制品下降26.2%，卫生陶瓷制品下降36.5%。

三、固定资产投资高速增长

上半年，全社会固定资产投资总额完成267.4亿元，增长16.6 %，其中，全社会固定资产投资总额县属完成167.9亿元，增长13.1%。建安工程投资增长20.8%，其中，建安工程投资县属增长15.1%。

从产业结构看，第一产业投资增长32.6%。第二产业投资增长19.6 %，其中，工业投资增长19.4%，第三产业投资增长15.7%。

从房地产开发看，房地产开发投资增长18.6%。商品房施工面积增长15.7%，商品房销售面积下降11.1%。

四、消费品市场稳步恢复

上半年，全县社会消费品零售总额完成107.7亿元，增长0.7%，其中社会消费品零售总额县属完成86.1亿元，增长0.9%。

按经营地分，全县城镇消费品零售额完成53.6亿元，增长1.9%；乡村消费品零售额完成54.1亿元，下降0.6%。

按消费形态分，批发业销售额47.1亿元，增长22.6%，零售业销售额92.4亿元，增长3%，住宿业营业额6.1亿元，增长4.7%，餐饮业营业额13.9亿元，增长6.1%。

五、财政金融稳健运行

上半年，全县地方一般公共预算收入28.9亿元，增长17.7%，其中地方一般公共预算收入县属18.9亿元，增长15.1%；地方一般公共预算支出45.6亿元，同比增长8.1%；其中地方一般公共预算支出县属38亿元，增长7.6%。金融机构人民币存款余额959.3亿元，增长6.9%；金融机构人民币贷款余额669.6亿元，增长11%。

1、基本信息：

仁寿县位于成都市正南方向，境内荣威山脉、二峨山分南北横亘；东接资阳市雁江区、内江市资中县，西邻眉山市东坡区、彭山区、青神县，南接乐山市井研县、自贡市荣县、内江市威远县，北连成都市双流区、简阳市。幅员面积 2716.86平方公里，辖32个乡镇（街道）、216个村、147个社区。是成都正南第一城，全域进入天府新区辐射区、影响区，4个镇1个街道纳入眉山环天府新区经济带，全球最长城市中轴线——天府大道直达县城，紧邻双流、天府两大国际机场，坐拥“成都区位、仁寿成本”比较优势。荣膺全省县域经济发展进步县、天府强县·全国百强县成长之星，连续3年荣获全国投资潜力百强县、全国绿色发展百强县称号。

《仁寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：

“十四五”时期，仁寿县经济社会发展战略目标：坚定实施“融入成都、改革创新、开放发展、稳中求进”强县方略，更加积极主动参与推动成渝地区双城经济圈和成德眉资同城化建设，努力建设高质量发展示范县眉山城市副中心。

——综合实力实现新飞跃。经济继续保持中高速增长，主要经济指标增速高于全国、全省，快于全市。到2025年，地区生产总值确保实现700亿元、力争800亿元，年均增长8.5%左右。三次产业结构力争优化为15:40:45左右。全社会固定资产投资年均增长11%左右，累计达到2500亿元以上。地方一般公共预算收入年均增长9%左右，确保2025年当年实现50亿元、力争60亿元。经济发展质量和效益明显提升，现代产业体系加快构建。

——区域融合实现新突破。全面融入眉山拥江发展、主副联动的百万人口大城市格局，城市能级壮大提升；融入成都、一体发展加快推进，各领域同城化实现突破；融入成渝地区双城经济圈取得实质进展，产业合作不断深入。

——城乡建设呈现新面貌。旧城区面貌明显改善，新城建设逐步成型，城市承载力进一步提升；城乡基础设施和公共服务一体化水平进一步提高，城市环境质量、人民生活质量和新型城镇化达到更高水平。

——民生福祉达到新高度。实现更加充分的就业，居民收入增长和经济增长基本同步，分配结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

——生态文明实现新进步。生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，基本建成高品质宜居现代公园城市。

——治理效能得到新提升。民主法治更加健全，社会更加安定和谐。城乡基层治理制度创新和能力建设取得新成效，基层治理水平明显提高。防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，发展安全保障更加有力。

### 1.1.4 仁寿县行业专项规划概况

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，加快发展现代产业体系，建设具有全国影响力的重要经济中心。大力发展现代农业，从四个方面落实：保障重要农产品有效供给，建设现代高效特色农业带，提升农业组织化以及增强农业综合竞争力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出：以保障国家粮食安全为底线，坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，实施农田建设工程。2020年中央经济工作会议把解决好种子和耕地问题作为2021年要抓的重点任务之一。2021年中央一号文件对实施新一轮农田建设规划作出了全面部署，提高建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金，2021年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产农田。

《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，四川将通过五年努力，争取到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四川要实现粮食等重要农产品供给保障更加有力，农业质量效益和竞争力明显提高，“美丽四川·宜居乡村”建设行动取得明显成效，农民全面发展取得重要进展，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。其中，全川粮食播种面积要稳定在9500万亩以上、产量稳定在3540万吨以上；生猪存栏稳定在4000万头以上、出栏稳定在6000万头左右。全省现代农业“10+3”产业体系基本形成，构建起符合四川实际的现代农业园区梯级发展体系，带动小农户进入现代农业发展轨道，形成乡村一、二、三产业融合发展新态势。

《仁寿县“十四五”都市现代高效特色农业规划》提出，四川将通过五年努力，争取到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四川要实现粮食等重要农产品供给保障更加有力，农业质量效益和竞争力明显提高，“美丽四川·宜居乡村”建设行动取得明显成效，农民全面发展取得重要进展，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。其中，全川粮食播种面积要稳定在9500万亩以上、产量稳定在3540万吨以上；生猪存栏稳定在4000万头以上、出栏稳定在6000万头左右。全省现代农业“10+3”产业体系基本形成，构建起符合四川实际的现代农业园区梯级发展体系，带动小农户进入现代农业发展轨道，形成乡村一、二、三产业融合发展新态势。

本项目的建设，将极大地完善仁寿县现代化农业发展的短板，改善基础设施，提高农业创新动力，加速推进产业融合，为经济发展营造一个良好的环境氛围，促进地区经济可持续发展。

### 1.1.5 乡村振兴战略规划

（1）指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强党对“三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

（2）基本原则

——坚持党管农村工作。毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，健全党管农村工作方面的领导体制机制和党内法规，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

——坚持农业农村优先发展。把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，做到认识统一、步调一致，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

——坚持农民主体地位。充分尊重农民意愿，切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，调动亿万农民的积极性、主动性、创造性，把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点，促进农民持续增收，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感。

——坚持乡村全面振兴。准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，注重协同性、关联性，整体部署，协调推进。

——坚持城乡融合发展。坚决破除体制机制弊端，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，推动城乡要素自由流动、平等交换，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。

——坚持人与自然和谐共生。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，统筹山水林田湖草系统治理，严守生态保护红线，以绿色发展引领乡村振兴。

——坚持改革创新、激发活力。不断深化农村改革，扩大农业对外开放，激活主体、激活要素、激活市场，调动各方力量投身乡村振兴。以科技创新引领和支撑乡村振兴，以人才汇聚推动和保障乡村振兴，增强农业农村自我发展动力。

——坚持因地制宜、循序渐进。科学把握乡村的差异性和发展走势分化特征，做好顶层设计，注重规划先行、因势利导，分类施策、突出重点，体现特色、丰富多彩。既尽力而为，又量力而行，不搞层层加码，不搞一刀切，不搞形式主义和形象工程，久久为功，扎实推进。

（3）发展目标

到2020年，乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成，各地区各部门乡村振兴的思路举措得以确立，全面建成小康社会的目标如期实现。到2022年，乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全。国家粮食安全保障水平进一步提高，现代农业体系初步构建，农业绿色发展全面推进；农村一、二、三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固；农村基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立；农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进；城乡融合发展体制机制初步建立，农村基本公共服务水平进一步提升；乡村优秀传统文化得以传承和发展，农民精神文化生活需求基本得到满足；以党组织为核心的农村基层组织建设明显加强，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。探索形成一批各具特色的乡村振兴模式和经验，乡村振兴取得阶段性成果。

（4）远景谋划

到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善，农民就业质量显著提高，相对贫困进一步缓解，共同富裕迈出坚实步伐；城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体制机制更加完善；乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，生态宜居的美丽乡村基本实现。到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

### 1.1.6 仁寿县乡村振兴

一条致富的“路”、一座跨越的“桥”、一棵摇钱的“树”、一个连心的“家”

近年来，四川仁寿县全面实施乡村振兴战略，着力打造有产业、有颜值、有底蕴、有秩序、有保障、有活力的“六有”新乡村，交出了一份份让群众满意的答卷，一幅幅“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的美丽画卷在该县广阔的乡村大地上铺展开来。

“现在正是耙耙柑成熟的时节，今年批发价每公斤6元以上，多数时候一天要采摘几千斤。”日前，在仁寿县黑龙滩镇渡槽村一个柑橘园内，果农杨家银忙着采摘、分拣、装箱商家订购的柑橘。

产业兴 擦亮农业“金招牌”

连日来，仁寿县各个乡镇的柑橘都迎来丰收，处处都是忙碌的采收场景。随着一辆辆满载柑橘的大货车驶向全国各地，仁寿的柑橘也渐渐卖出了名声，打响了品牌。

乡村振兴，产业兴旺是重点。近年来，仁寿县不断健全 “243”现代农业产业体系，抓好园区建设“关键王牌”，做精做优柑橘、枇杷、梨子、花椒四大特色产业，推进现代农业园区建设不断增点扩面、提质增效；加快推进粮油现代农业园区育秧中心、研学中心等项目建设，目前正在争创省四星级园区；加快推进晚熟柑橘产业集群项目建设。

与此同时，该县还夯实基础，稳步推进粮食生产，切实按照“扩面增量、提质增效、保护耕地、消除撂荒”的总基调，全面落实藏粮于地、藏粮于技，加快“复耕一批、套种一批、改种一批、扩面一批”，千方百计扩面增产；依托粮油现代农业园区、省供销粮油公司万亩粮油种植示范园，示范带动粮食生产“种、收、储、运、加、研、销”一体化发展。持续提高生猪产能，坚持“抓大不放小”，逐步形成年新增生猪128万头产能；加快推进中德通内斯项目，致力打造欧盟标准生猪屠宰、分割、加工、包装和冷链物流配送网络，推动生猪全产业链发展。

排列有序的楼房、宽阔整洁的广场、雅致清新的花园……虽然已经是冬季，但走进仁寿县珠嘉镇棚村，仍然能感觉到蓬勃的朝气扑面而来。

颜值高 成就美丽“新家园”

“以前大家都愿意去沿海务工挣钱，每年回来一两次。”不少村民都有同样的感慨，如今，家园越来越美，大家都选择就近务工，只希望能与家人相聚的时间更多一点。

“脏乱差”变成了“绿净美”，“泥巴岗”变成了“聚宝盆”，“旧陋习”变成了“新风尚”，近年来，仁寿县主动作为，多措并举，让广袤的乡村处处展现山清水秀、村美人和的怡人画卷。

统筹推进。落实“三级书记”一起抓、党政领导共同抓的工作责任机制，做到“一把手”亲自调度、靠前指挥。实行农村人居环境整治工作联席会议制度，压实“六大行动”推进工作组责任，细化分工，密切协作，形成合力。

以点带面。对曹家镇、文宫镇和珠嘉镇棚村村、怀仁街道吊庆社区等省市先进示范创建镇、村（社区）集中力量整村推进，率先打造，同步按照先交通沿线后偏远边缘、先外围后纵深的原则分主次推进，以先行推进区实际成果带动全域整治。

重点推进。全域推进“厕所革命”和“污水治理”。完成垃圾焚烧发电厂一期工程建设，年处理垃圾量达40万吨，年发电达2亿度以上，全县农村生活垃圾无害化处理率达96%以上。投资1.2亿元的畜禽粪污资源利用整县推进项目有序实施。

“打好‘事业牌’，还要打好‘乡愁牌’，家乡不仅要能带动群众致富，还应该成为群众留恋的地方。”在仁寿县方家镇哨楼村党总支书记张国君的规划中，一座承载着“乡愁”的村史纪念馆正紧锣密鼓地建设着。

底蕴厚 留住故土“山水情”

善于利用乡村的“老气”，巧于焕发农民的“生气”，精于融入时代的“朝气”，为了让家乡更有凝聚力，哨楼村希望通过挖掘整理老物件、老照片、老故事，记录村历史、地理、经济、文化等各方面的发展变迁，留住乡愁、传承文化。

在乡村振兴的进程中，为了留住“山水情”，仁寿县深入挖掘优秀传统农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，广泛开展群众性文化活动，极大丰富人民群众文化生活。

建立组织体系。按照“六有”（有阵地、有队伍、有标识、有制度、有项目、有特色）标准，打造县级实践中心、乡镇实践所、村（社区）实践站三级架构，构建三级书记牵头抓、横向到边纵向到底全覆盖的工作体系。

培育核心价值观。深入开展道德模范、身边好人、明星榜样等推荐评选、宣传教育活动。大力拓展阵地，在全县打造60个核心价值观暨文化惠民示范点。

秩序好 筑起党建“大舞台”剪纸、粘贴、涂色……每到周末，仁寿县黑龙滩镇四海社区的童伴之家总是能听到孩子们欢乐的笑声。在社区年轻的党员志愿者陪伴下，孩子们最喜欢的就是手工课堂，奇思妙想展现在一件件作品上。

在基层治理中，党员总是发挥着先锋模范的作用。近年来，仁寿县宝飞镇创新采取“一对一”或“一对多”的结对帮扶模式，让基层党员动起来，针对不同季节定期开展柑橘技术培训和示范指导，达到了“户户会种植、人人会管理”产业兴增收快的目标，带动全镇规模发展柑橘产业1.3万亩。

通过党建引领，仁寿县织密了乡村基层治理的“连心网”，让群众在秩序井然的生活中还能感受到温暖与关怀。

抓实基层组织建设。以推进乡村治理为基础，深入推进基层党建工作标准化建设，打造“一站式服务”农村综合服务平台。多途径选优配强村（社区）干部队伍，提升全县村（社区）党组织书记“双带”作用。

完善基层治理机制。建立健全民主监督、议事协商等工作机制，全面实行“四议两公开”，持续推进“有事来协商”。扎实推进平安乡村建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，常态化开展扫黑除恶斗争，保持农村和谐稳定。

搭建“智慧党建”平台。开发“五位一体”智慧党建平台，覆盖全县1754个党支部，并入驻“大美仁寿”APP，为党员提供在线政策咨询、维权救助、学习等服务。

阳光灿烂的午后，走进仁寿县曹家镇梨树社区，总能看到三三两两的老人结伴同行，在广场上散步或闲聊，享受安逸的晚年生活。

保障强 换来群众“满意度”

一直以来，曹家镇都非常关注农村养老问题，每年都会开展一系列主题活动，通过慰问、表彰、文艺汇演的方式，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，让老人们感受到来自大集体的温暖。

曹家镇对养老的重视，是仁寿县乡村保障越来越强的一个缩影。聚焦公共服务强保障，坚持民生为先，下一步，仁寿县还要不断推进公共资源均衡配置，提升公共服务衔接乡村振兴的有力保障。

加强教育基础能力建设，持续优化城乡教育资源布局，加强优质教育资源供给，盘活农村教育资源，提升教育质量取得重大突破，实现从教育大县向教育强县转变。

加强医疗服务能力建设，盘活县、乡、村三级医疗卫生资源，开展基层医疗卫生机构标准化建设，探索推行医联体建设，引进国内外高水平医疗资源，带动提升城乡医疗服务水平。

加强社会保障能力建设，健全政府购买社会救助服务体系，完善农村养老“1+N+N”体系建设，试点建设乡镇养老服务中心和村级养老服务分中心，居民小组或村民聚居点建设养老服务点，实现老有所养、老有所享。

活力足 谱写改革“新蓝图”

“独木不成林，一人不为众。”日前，在仁寿县彰加镇楼影社区3组王智园的养鸽基地内，谈起对产业发展的规划，他认为，单打独斗始终难以成功，抱团发展才是“硬道理”。

彰加镇是仁寿养殖乳鸽最早的乡镇，通过20余年的不断发展，目前养殖户达100余户，喂养乳鸽成为了该镇最大的支柱产业。

2020年年初，新冠肺炎疫情发生后，全国各地很多乳鸽市场停止收鸽子，很多养鸽户无法支撑。王智园在彰加镇党委政府的支持下，牵头成立了专业合作社，带领全镇养鸽户抱团发展，规范养殖，提高乳鸽养殖品质。

从彰加镇的养殖产业发展中可以窥见，在前进的道路上，唯有深化改革，才能激发农村发展活力。仁寿县积极探索，从五个方面，谱写改革“新篇章”。

有序推进综合改革。以粮食产业为导向，有序推进新型农业经营主体开展适度规模经营，全县土地流转面积达50.7万亩。积极通过盘活闲置资产、支农资金“拨改投”、发展服务组织和物业经济等方式，增加集体经济收入。

破解资金发展瓶颈。建立“三农”财政投入稳定增长机制，加大强农惠农富农政策力度。健全商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合的农村金融服务体系，拓宽资金筹措渠道。

夯实振兴人才支撑。制定农业农村人才引进计划，精准引进发展急需紧缺的“三农”领域人才。加强基层农技人员知识培训和新型农业经营主体培育，累计培育新型职业农民1624人、家庭农场1780个、专合组织939个。

强化利益联结模式。推广“公司+工商资本+集体经济组织”“公司+支部+合作社+农户”等合作模式，积极引进工商资本，形成工商资本、村集体、小农户“共进、共舞、共赢”。

坚持规划先行，画好乡村振兴“全局图”；坚持融合发展，牵好乡村振兴“牛鼻子”；坚持引巢筑凤，落好乡村振兴“关键棋”；坚持文化传承，留好乡村振兴“主心骨”……在乡村振兴的征途上，仁寿县始终步履坚定，一直向前

- 项目情况

- 1.参与主体

（1）主管部门

本项目主管部门为仁寿县农业农村局。主管部门已对业主落实管理责任，且能够有效监督和指导项目业主单位按照有关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、债券还本付息、资产管理等职责。

（2）项目业主

本项目业主单位为仁寿县农业农村局；

主管部门已对业主落实管理责任，且能够有效监督和指导项目业主单位按照有关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、债券还本付息、资产管理等职责。

2.项目概况

项目所属领域：农林水利－农业，属于有一定收益的公益性事业领域。

本项目建设内容：建设稻鱼综合种养示范农业基地5000.00亩；建设稻油、稻菜轮作示范农业基地5000.00亩；改造稻谷育秧基地45000.00㎡；建设农业园区农产品冷链基地30000.00㎡；园区农业技术综合指导服务站2处，配套园区智慧农业平台1套；改造园区农业环线道路17.77km；改造农业生产道36km；园区农田土地平整18000㎡、渠道整治20km；新建农业提灌站30处、蓄水池150处等农业设施。

具体产出：建设稻鱼综合种养示范农业基地5000.00亩；建设稻油、稻菜轮作示范农业基地5000.00亩；改造稻谷育秧基地45000.00㎡。建设农业园区农产品冷链基地30000.00㎡；园区农业技术综合指导服务站2处，配套园区智慧农业平台1套。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目经济效益体现在带动创造大量的就业岗位，加速农业产业结构调整，提高农产品附加值，推动区域经济发展。

项目建成并开始运营后可增加政府的财政收入，提高当地农牧民的资产性收入、经营性收入和劳动性工资收入，具有十分良好的经济效益。

1、带动相关产业发展，增加项目区地方财力

通过项目实施，提升了项目区耕地综合生产能力，机械化作业水平可得到较大提升，农民劳动强度得以减轻，粮食等农作物生产劳动强度进一步下降，可让部分农村富余劳动力参与其它建设，逐步高效农业、第二产业、第三产业方面转移，带动相关产业发展；从而，可促进项目区土地流转，巩固完善农村承包经营机制，促进项目区农业产业化、规模化程度提高，新型农业经营主体发展壮大。

2、项目的建设有利于促进仁寿县经济的发展

项目的建设，将有力地促进当地经济发展，扩大对外开放程度，各美丽乡镇、街道要在农家乐特色村内，合理规划，按照“因地制宜、合理布局、突出特色、和谐发展”的原则，以美丽乡村建设行动为契机﹐结合多种资源。同时，要注重产业集聚，充分利用周边景区和当地农业特色产业，形成规模效应。

各美丽乡镇、街道要从自然生态资源、民俗文化、产业特色、经济条件和市场需求等实际出发，逐步形成“一户一特”“一村一品”“连线成片”的发展格局。动员农民大力开发富有地方特色的原生态食品和旅游商品及其他创意产品，拓展原汁原味的农耕文化和农产品展示销售功能，延长产业链。

3、拉动仁寿县旅游业市场竞争能力

项目建设必将增强仁寿县旅游业市场竞争能力，激发客源市场潜力，游客数量将有较大增长。旅游者的消费不仅涉及食、住、行、游、购、娱等直接经济部门，还涉及金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门，同时为满足旅游者消费，还间接地拉动一、二、三产业中许多相关部门生产与服务。

这种拉动作用表现在收入上，旅游业每收入1元，就能使相关行业增加4元，这使相关行业收入增加是明显的。与此同时，更换地保护了得天独厚的自然资源，生态环境也得到充分改善，更重要的是提高一个地方的知名度，扩大对外影响，带动第三产业发展，促进山区经济大步发展，增进人民身心健康都起着很大的作用。同时也保护了一个的人文资源，保住一方文化，也提高了一个地方的整体水平，使人民生活和经济上都取得了较大提升。

4、支持脱贫效益

通过项目实施，既可带动本项目区贫困农户增加直接经济收益，又可通过扶持本项目区新型农业经营主体使更多贫困农户务工，增加务工收入。

（二）社会效益分析

1、项目的建设响应了党的十九大“实施乡村振兴战略”的要求

党的十九大明确提出要“实施乡村振兴战略，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好三农工作的总抓手”。乡村振兴战略是一项系统工程，包括坚持农业农村优先发展，巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，深化农村集体产权制度改革，确保国家粮食安全，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等各个方面和层次的部署。

开展“美丽乡村”创建活动，重点推进生态农业建设、推广节能减排技术、节约和保护农业资源、改善农村人居环境，是在农村地区建设美丽中国的具体行动。

2、项目的建设有利于改善农村居住环境，提升新农村建设水平的需要

我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩，但总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱，人居环境脏乱差现象仍然突出。推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，是新农村建设理念、内容和水平的全面提升，是贯彻落实城乡一体化发展战略的实际步骤。

3、改善农田排灌条件，促进农业结构调整

通过项目实施，项目区农田排灌条件得到明显改善，年增强农业抵御自然灾害的能力，耕地综合生产能力明显提高；有利于促进项目区农业结构调整，增强农产品供给能力，为社会提供更多的优质农产品，并促进优质、高效、无公害、品牌农业发展。

4、提升农田生产能力，促进农业可持续发展

通过项目实施田、渠、路等综合治理，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，整体耕地地力平均增加0.5个等级，道路通达率达90%，机械化作业水平的提高，农业综合机械化率80%，提高20%，增加机耕面积，农田生产条件明显改善，中低产田土生产能力明显提高，农田生产能力得到明显提升，形成高标准、高质量、稳产、高产的标准良田，可促进农业可持续发展。

5、提高农民科技水平，形成和谐的干群关系

通过对项目区农田土壤改良，新技术推广以及加大对农民相关技术的培训，提高农民农业科学技术水平，促进良种、良法、良制、良田、良机“五良”有效结合，将扩大良种种植面积，农业科技进步贡献率提升，从而增加项目区农户收入。

6、巩固农村承包经营机制，推进农业产业化发展

通过农田建设，为新型农业经营主体发展规模经营提供良好条件，推动土地向农业企业、种植大户、家庭农场、农民合作社等集中，发展多种形式的适度规模经营，进一步巩固了农村经营承包机制，推进农业生产的集约化、专业化、组织化和社会化。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据及原则：

1.国家发展和改革委（原国家计委）等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

2.国家发展和改革委、住房城乡建设部（原建设部）发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3.国家有关行业部委《工程建设项目投资估算编制办法》和《建设项目投资估算编审规程》；

4.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）；

5.《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》；

6.建设单位提供的相关资料；

7.各专业提供的资料、条件、图表说明等；

8.估算指标的选用

建安工程费用估算采用单位实物工程量投资估算法，建安工程量结合本工程设计方案标准及规模综合编制估算；

9.财政部颁发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

10.国家农业综合开发办公室《关于印发〈国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》；

11.《仁寿县建筑材料价格信息》2022年年期；

12.《国家发改委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）；

13.工程建设其他费用估算

（1）建设单位管理费：关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）；

（2）场地准备及临时设施费：川价发〔2008〕141号，按第一部分工程费用的0.3％～0.6％；

（3）勘察费：计建标【2007】164号，按第一部分工程费用的0.8％～1.2％；

（4）设计费：计价格【2002】10号，按第一部分工程费用的0.1％～0.5％；

（5）工程建设监理：发改价格【2007】670号，按第一部分工程费用的1.2%；

（6）前期工作咨询费：计价格【2002】125号，按第一部分工程费用的0.1％～0.5％；

（7）工程招标代理服务费：计价格［2002］1980号；

（8）施工图审查费：按勘察设计费用的8%；

（9）编制工程量清单或审核：四川省物价局、建设厅川价发〔2008〕141号；

（10）竣工结算审核费：川价发〔2008〕141号；

（11）工程保险费：市政工程投资估算编制办法 建标【2007】164号

（12）财务决算费用：按工程费用的0.5%计取

（12）预备费：不考虑涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程其他费用之和的3%—10%计算；

（13）建设期利息：本项目财务费用主要包括地方政府专项债券融资利率和债券发行费等。参照2020年四川省政府专项债券（二十五至四十七期）发行结果公告，本次拟发行地方政府专项债券的利率取3.90%，债券发行费用为债券发行额的0.1%。

14、总投资估算指标依据如下：

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）《农用地估价规程》(GB/T28406—2012)；

（3）《仁寿县农村产权流转交易市场体系建设实施方 案》；

（4）《仁寿县鼓励和引导农村产权入场流转交易办法》；

（5）《仁寿县农村土地经营权流转管理方案》；

（6）《四川省人民政府办公厅 关于加快推进现代农业 产业融合示范园区建设的意见》（川办发〔2017〕80 号 ）；

（7）当地有关部门提供的相关资料等。

2、项目总投资

项目总投资：项目总投资额估算为60,000.00万元，项目总投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期债券利息+债券发行费用。

（1）根据建设进度与资金需求，建筑工程费47,565.50万元，占总投资79.28%；

（2）根据建设进度与资金需求，工程建设其他费用6,621.21万元，占总投资11.04%；

（3）根据建设进度与资金需求，预备费按建筑工程费和工程建设其他费用的3%计取，预备费1,683.29万元，占总投资2.81%；

（4）根据建设进度与资金需求，本项目2024—2026年分期发行20年期债券，参考2020年四川省政府专项债券发行结果公告，平均利率为3.9%。根据四川省财政厅关于印发《2018年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120号）文件，四川省财政厅发行2018年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1年、2年、3年期为发行面值的0.5‰，5年、7年、10年、15年、20年期为发行面值的1‰。本项目拟发行债券期限为20年，根据上述文件的规定，债券发行成本暂按发债额的1‰计算。故本项目建设期利息为4,095.00万元，占总投资6.83%。

（5）债券发行费35.00 万元，占总投资的0.06%。

项目总投资汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资额 | 占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设费用 | 47,565.50 | 79.28% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 6,621.21 | 11.04% |
| 3 | 预备费 | 1,683.29 | 2.81% |
| 4 | 建设期利息 | 4,095.00 | 6.83% |
| 5 | 发行费 | 35.00 | 0.06% |
| 6 | 总投资 | 60,000.00 | 100.00% |

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资为60,000.00万元。资金来源为财政资金及申请发行专项债券。

（1）财政资金25,000.00万元，占总投资41.67%，该部分资金来源已落实，以财政资金作为资本金出资，仁寿县财政局将其纳入财政预算。

发行专项债券35,000.00万元，占总投资58.33%，计划于2024年发行，债券期限为20年，每半年付息一次，本金到期一次性偿还。

项目建设资金来源计划表（单位：万元）

| 名称 | 金额 | 占总投资比例 |
| --- | --- | --- |
| 债券融资 | 35,000.00 | 58.33% |
| 第一年发行 | 35,000.00 | 58.33% |
| 第二年发行 | 0.00 | 0.00% |
| 第三年发行 | 0.00 | 0.00% |
| 财政资金 | 25,000.00 | 41.67% |
| 总投资 | 60,000.00 | 100.00% |
| 备注：债券利率（3.9%）；年期（20年） |  |  |

2.资金使用计划

后续项目资金使用计划如下：

资金使用计划表

| 序号 | 项目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资金使用进度 | 100% | 67% | 17% | 17% |
| 二 | 资金使用 | 60,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| （一） | 建设投资支出 | 55,870.00 | 38,600.00 | 8,635.00 | 8,635.00 |
| 1 | 工程建设费用 | 47,565.50 | 31,710.33 | 7,927.58 | 7,927.58 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 6,621.21 | 4,414.14 | 1,103.53 | 1,103.53 |
| 3 | 预备费 | 1,683.29 | 1,122.20 | 280.55 | 280.55 |
| （二） | 建设期利息支出 | 4,095.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
| （三） | 发行费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 资金筹措 | 60,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1 | 项目资本金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 融资金额 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 当期结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 累计结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

根据实施方案收入估算，本项目收入来源主要为稻鱼综合种养基地承包收入、稻油－稻菜轮作示范农业基地承包收入、冷链基地出租收入、广告位出租收入。预计项目综合收入合计为115,017.65万元，税金及附加8369.51万元。

（二）项目成本

本项目的成本主要由主要包括经营成本、折旧摊销、财务费用等。预计在经营期内将产生总成本68,489.25万元。

（三）资金测算平衡情况

仁寿县现代农业示范园区产业融合建设项目资金测算平衡表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 90,170.48 |  |  |  | 3,974.13 | 3,989.93 | 4,230.45 | 4,231.44 | 4,231.44 | 4,468.22 | 4,451.06 | 4,468.48 |
| 1.1 | 现金流入 | 115,017.65 |  |  |  | 5,146.66 | 5,164.66 | 5,441.79 | 5,460.69 | 5,460.69 | 5,733.73 | 5,733.73 | 5,753.57 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 115,017.65 |  |  |  | 5,146.66 | 5,164.66 | 5,441.79 | 5,460.69 | 5,460.69 | 5,733.73 | 5,733.73 | 5,753.57 |
| 1.2 | 现金流出 | 24,847.17 |  |  |  | 1,172.53 | 1,174.73 | 1,211.35 | 1,229.26 | 1,229.26 | 1,265.51 | 1,282.67 | 1,285.10 |
| 1.2.1 | 税金及附加 | 8,369.51 |  |  |  | 375.15 | 376.27 | 396.26 | 397.44 | 397.44 | 417.31 | 417.31 | 418.54 |
| 1.2.2 | 经营成本 | 16,477.66 |  |  |  | 797.38 | 798.46 | 815.08 | 831.82 | 831.82 | 848.20 | 865.36 | 866.55 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | (60,000.00) | (38,646.67) | (10,676.67) | (10,676.67) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 现金流出 | 60,000.00 | 38,646.67 | 10,676.67 | 10,676.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 建设投资 | 54,186.71 | 36,124.47 | 9,031.12 | 9,031.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预备费+建设期利息+发行费 | 5,813.29 | 2,522.20 | 1,645.55 | 1,645.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | (2,300.00) | 38,635.00 | 8,635.00 | 8,635.00 | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) |
| 3.1 | 现金流入 | 60,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 债券融资 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 现金流出 | 62,300.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
| 3.2.1 | 利息支出 | 27,300.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
| 3.2.2 | 偿还本金 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 净现金流量 | 27,870.48 | (11.67) | (2,041.67) | (2,041.67) | 2,609.13 | 2,624.93 | 2,865.45 | 2,866.44 | 2,866.44 | 3,103.22 | 3,086.06 | 3,103.48 |
| 5 | 累计净现金流量 | 27,870.48 | (11.67) | (2,053.33) | (4,095.00) | (1,485.87) | 1,139.07 | 4,004.51 | 6,870.95 | 9,737.38 | 12,840.60 | 15,926.66 | 19,030.13 |

续表

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 90,170.48 | 4,717.97 | 4,699.09 | 4,699.09 | 4,961.06 | 4,940.29 | 4,940.29 | 5,215.36 | 5,192.52 | 5,192.52 | 5,783.59 | 5,783.59 |
| 1.1 | 现金流入 | 115,017.65 | 6,041.25 | 6,041.25 | 6,041.25 | 6,343.31 | 6,343.31 | 6,343.31 | 6,660.48 | 6,660.48 | 6,660.48 | 6,993.50 | 6,993.50 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 115,017.65 | 6,041.25 | 6,041.25 | 6,041.25 | 6,343.31 | 6,343.31 | 6,343.31 | 6,660.48 | 6,660.48 | 6,660.48 | 6,993.50 | 6,993.50 |
| 1.2 | 现金流出 | 24,847.17 | 1,323.28 | 1,342.16 | 1,342.16 | 1,382.26 | 1,403.02 | 1,403.02 | 1,445.12 | 1,467.96 | 1,467.96 | 1,209.92 | 1,209.92 |
| 1.2.1 | 税金及附加 | 8,369.51 | 439.47 | 439.47 | 439.47 | 461.45 | 461.45 | 461.45 | 484.52 | 484.52 | 484.52 | 508.74 | 508.74 |
| 1.2.2 | 经营成本 | 16,477.66 | 883.81 | 902.69 | 902.69 | 920.81 | 941.58 | 941.58 | 960.61 | 983.45 | 983.45 | 701.17 | 701.17 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 现金流出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 建设投资 | 54,186.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预备费+建设期利息+发行费 | 5,813.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | (2,300.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (1,365.00) | (36,365.00) | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 债券融资 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 现金流出 | 62,300.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 36,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | 利息支出 | 27,300.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | 偿还本金 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000 | 0 | 0 |
| 4 | 净现金流量 | 27,870.48 | 3,352.97 | 3,334.09 | 3,334.09 | 3,596.06 | 3,575.29 | 3,575.29 | 3,850.36 | 3,827.52 | (31,172.48) | 5,783.59 | 5,783.59 |
| 5 | 累计净现金流量 | 27,870.48 | 22,383.10 | 25,717.19 | 29,051.28 | 32,647.34 | 36,222.63 | 39,797.92 | 43,648.27 | 47,475.79 | 16,303.30 | 22,086.89 | 27,870.48 |

五、项目绩效目标

1.时效指标：按照计划时间完成建设工程。

2.成本指标：项目建设总投资控制在60000.00万元以内。

3.经济效益指标：在债券存续期内项目未来产生的现金流入能完全覆盖本次债券的本息，且具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。

4.社会效益指标：项目建成后将向社会提供大量的就业岗位，并且优先吸纳当地劳动力，有效解决眉山市仁寿县当地的就业问题。

5.可持续性影响：持续保障促进区域经济发展，对地方税收做出持续性的贡献，对促进本地就业，解决剩余劳动力具有积极的作用，能长久带动相关服务产业的发展。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。市场风险是在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

2.投资测算不准确风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合眉山市仁寿县经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

1.主管部门职责

仁寿县现代农业示范园区产业融合建设项目的主管部门为仁寿县农业农村局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2.项目单位职责

仁寿县农业农村局其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于2024年（或以前年度）发行35000.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行2500.00万元，期限20年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

2025年7月10日